PAGE  

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ        

ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2010 г.                                                № 89                               Сл. Красюковская
	Об утверждении порядка и сроков разработки  прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана поселения на 2011-2013 годы, составления проекта бюджета Красюковского сельского поселения на 2011год.


В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения от 19.12.2007 г. № 117 (в редакции Решения Собрания депутатов Красюковского сельского поселения от 03.12.2009 г.) «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Красюковском сельском поселении», постановлением Администрации Ростовской области № 227 от 16.04.2010 г. «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития области и среднесрочного финансового плана области на 2011-2013 годы, составления проекта областного бюджета на 2011 год», постановлением Администрации Октябрьского района от 27.04.2010г. № 254 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития района и среднесрочного финансового плана района на 2011-2013 годы, составления проекта бюджета района и проекта консолидированного бюджета Октябрьского района на 2011 год», а также в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана поселения на 2011-2013 годы,  составления проекта бюджета Красюковского сельского поселения на 2011год, руководствуясь ст. 47 Устава муниципального образования «Красюковское сельское поселение»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана поселения на 2011-2013 годы, составления проекта  бюджета Красюковского сельского поселения на 2011 год (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Службе экономики и финансов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Н.В.Степанову.
        Глава Красюковского
сельского поселения                                                                В.И.Бугаев                                                 

                                                                                                      Приложение № 1

        к постановлению
       Администрации

            Красюковского сельского
          поселения
                                                                                                                             № 89 от  30.04.2010 г.
ПОРЯДОК 

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана поселения на 2011-2013 годы, составление проекта бюджета       Красюковского сельского поселения на 2011 год.
	№
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1.
	Доведение до структурных подразделений Администрации поселения:

· сценарных  условий функционирования экономики Российской Федерации и Ростовской области до 2013 года;

· индексов-дефляторов на 2011 – 2013 годы;

системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития поселения на 2011 год и на период до 2013 года.
	До 
 11.05.2010 г.
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	2.
	Разработка и представление в ФЭУ:
	
	

	2.1
	Уточнение данных по фонду оплаты труда по поселению в целом, включая данные о развитии малых предприятий
	До 14.05.2010г.
	Специалист-экономист 
Городецкая С.С.

	2.2
	Прогноза развития экономики и социальной сферы поселения по видам экономической деятельности на 2011-2013 годы:
	До 19.05.2010г.
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	2.3
	Прогноза социально-экономического развития по Красюковскому сельскому поселению на 2011-2013 годы, в соответствии с формами доведенными министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области
	До 14.05.2010г. 
	Специалист-экономист 

Городецкая С.С.

	2.4
	Информации:
	
	

	2.4.1
	О предоставлении муниципальных гарантий Красюковского сельского поселения по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к принципалу, иных условий предоставления и исполнения гарантий, а также бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2011-2013 годах
	До 14.05.2010г. 


	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	2.4.2
	Об эффективности использования муниципальной собственности:

отчет за 2008 – 2009 годы, оценка 2010 года, прогноз на 2011 – 2013 годы. 
	До 19.05.2010г.

	Специалист по земельным и имущественным отношениям Максименко М.С.


	3.
	Разработка и представление в ФЭУ Администрации района:
	
	

	3.1
	Плановых реестров расходных обязательств распорядителей средств бюджета поселения
	До 15.06.2010г.
	Распорядители средств бюджета поселения

	3.2
	Расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2011 год и среднесрочного финансового плана Красюковского сельского поселения на 2011-2013 годы, по формам, в соответствии с  приказом ФЭУ об утверждении методики и порядке планирования  бюджетных ассигнований бюджета Красюковского сельского поселения и среднесрочного финансового плана поселения  
	До 15.08.2010г.
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

Распорядители средств бюджета поселения

	3.3
	Прогноза предоставления муниципальных гарантий Красюковского сельского поселения в 2011-2013 годах по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к принципалу, иных условий предоставления и исполнения гарантий, а также бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2011-2013 годах 
	До 01.08.2010г.
	Заместители Главы Администрации поселения

	3.4
	Сведений о задолженности по платежам в бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов:

земельному налогу;

налогу на имущество физических лиц.

Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2011-2013 годы
	До 01.08.2010г. 
	Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н.

	3.5
	Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по поселению на 2011-2013 годы, по формам, утвержденным министерством финансов области по следующим доходным источникам:

налогу на доходы физических лиц 

уточнение данных

налогам на совокупный доход, в том числе:

единому сельскохозяйственному налогу

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения

налогам на имущество


	До01.08.2010г. 


	Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н.

(по согласованию)

	3.6
	Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в  муниципальной собственности в целом по поселению на 2011-2013 годы по формам, утвержденным министерством финансов области
	До 01.08.2010г.
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

Специалист по земельным и имущественным отношениям Максименко М.С.

	3.7
	Оценки налогового и неналогового потенциала в целом по поселению на 2011-2013 годы по формам, утвержденным министерством финансов области 
	До 01.08.2010г.
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	4. 
	Разработка предельных объемов расходных обязательств распорядителей средств бюджета поселения на 2011-2013 годы и их представление Главе Администрации Красюковского сельского поселения
	До 01.08.2010 г
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	5.
	Доведение до распорядителей средств  бюджета поселения предельных объемов расходных обязательств на 2011-2013 годы для формирования докладов о результатах и основных направлениях деятельности распорядителей средств бюджета поселения (далее - доклады) и расчетов используемых при формировании бюджета поселения  на 2011 год и среднесрочного финансового плана Красюковского сельского поселения на 2011-2013 годы.
	В течение 2-х дней после согласования Главой администрации поселения
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	6.
	Формирование планового реестра расходных обязательств Красюковского сельского поселения
	До 01.07.2010г.
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	7.
	Разработка материалов и документов в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 05.04.2010 г. № 72  «Об утверждении порядка подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях  деятельности главных распорядителей бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» 
	
	

	7.1
	Разработка и предоставление в Администрацию докладов 
	До 10.07.2010г.
	распорядители средств бюджета поселения 

	7.2
	Формирование заключений по результатам рассмотрения докладов 
	До 27.07.2010г.
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	7.3
	Формирование сводных заключений о согласовании или о необходимости доработки докладов
	До 07.08.2010г
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	7.4
	Принятие решений комиссией Администрации Красюковского сельского поселения по оценке результативности деятельности  распорядителей средств бюджета поселения  о согласовании докладов 
	До 27.08.2010г.
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	8 .
	Формирование проекта показателей расходов бюджета поселения на 2011 год и среднесрочного финансового плана поселения на 2011-2013 годы и их представление Главе Администрации поселения
	В течение 5 рабочих дней после согласования докладов комиссией Администрации Красюковского сельского поселения по оценке результативности деятельности  распорядителей средств бюджета поселения
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	9.
	Доведение до распорядителей средств бюджета поселения проекта показателей расходов бюджета поселения на 2011 год и среднесрочного финансового плана поселения на 2011-2013 годы, согласованных Главой Администрации поселения
	В течение 2 рабочих дней после согласования Главой Администрации 
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	10.
	Представление в ФЭУ Администрации района распределения расходов бюджета поселения по классификации расходов в соответствии с приказом ФЭУ об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета и среднесрочного финансового плана   
	В течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов  бюджета поселения на 2011 год и среднесрочного финансового плана поселения на 2011-2013 годы
	Распорядители средств бюджета поселения

	11.
	Подготовка постановления Администрации Красюковского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красюковского сельского поселения на 2011-2013 годы»
	До 01.09.2010г.
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	12.
	Принятие постановлений Администрации Красюковского сельского поселения об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ на срок их реализации до 2013 года 
	До 01.09.2010г.
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	13.
	Подготовка постановления Администрации Красюковского сельского поселения «О среднесрочном финансовом плане Красюковского сельского поселения на 2011-2013 годы»
	До 15.10.2010г.
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	14.
	Подготовка и представление на рассмотрение Главы Администрации Красюковского сельского поселения
	До 01.11.2010г.
	

	14.1
	проекта решения  «О бюджете Красюковского сельского поселения на 2011 год», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом  решения, в соответствии с Решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения от 19.12.2007 г. № 117 (в редакции Решения Собрания депутатов Красюковского сельского поселения от 03.12.2009г.)  «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Красюковском сельском поселении»
	
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	14.2
	проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Красюковского сельского поселения на 2011 год» с пояснительной запиской. 
	
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	14.3
	предварительных итогов социально-экономического развития Красюковского сельского поселения за истекший период 2010 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Красюковского сельского поселения за 2010 год.
	
	Начальник службы экономики и финансов 

Степанова Н.В.

	15.
	Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Красюковского сельского поселения
	До 25.01.2011г.
	Распорядители средств бюджета поселения

	16.
	Формирование уточненного реестра расходных обязательств Красюковского сельского поселения
	До 10.02.2011г.
	Начальник службы экономики и финансов 
Степанова Н.В.


Специалист по делопроизводству
и архивной работе                                                                                О.И.Трифонова
