- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2015г.  				 № 54                                 сл. Красюковская

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2014 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 04.09.2013 № 177 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Красюковском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

ИО Главы Администрации

Красюковского

сельского поселения                                                 		  В.И. Бугаев

Приложение

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015   №54

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2014 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 01.10.2013 № 16.

Общий  объем  программы в 2014г. составил 0,0 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 0,0 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий.

Выполнение профилактических мероприятий муниципальной программы обеспечивает формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.

Профилактические мероприятия  программы обеспечивают формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции, позволят сократить количество граждан, лично сталкивающихся с коррупцией и удовлетворенных информационной открытостью государственных органов.

Экономическим эффектом реализации муниципальной программы является минимизация ущерба, наносимого жизни и здоровью граждан, преступной и иной противоправной деятельностью. Учитывая, что основной экономический эффект достигается за счет профилактической деятельности, оценить его в стоимостном выражении не представляется возможным.

Основные цели муниципальной программы являются:

сокращение уровня смертности, прежде всего граждан в трудоспособном возрасте;

сохранение и укрепление здоровья населения, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

укрепление института семьи.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2014г. осуществлялась по следующим направлениям:

- - снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Красюковском сельском поселении;

- - снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве;

- снижение количества лиц, больных наркоманией.

- Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2014 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2014 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Красюковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2014 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2014 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

ИО Главы Администрации

Красюковского

сельского поселения                                                 	                         В.И. Бугаев

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №54

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Красюковского сельского поселения
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью | процен-тов | - | 70 | 70 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №54

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Красюковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - формирование эффективной муниципальной политики на территории Красюковского сельского поселения по противодействию коррупции |  | - |
| - 2. | Основное мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации |  | - |
| - 3. | Основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой политики | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - формирование эффективной кадровой политики на территории Красюковского сельского поселения по противодействию коррупции |  |  |
| - 4. | Основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Красюковского сельского поселения и их проектов | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Красюковского сельского поселения |  |  |
| - 5 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Красюковского сельского поселения | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - снижение показателей проявления коррупции в Красюковском сельском поселения и увеличение показателей информационной открытости деятельности Администрации Красюковского сельского поселения |  |  |
| - 6 | создание условий для снижения правового нигилизма населения, фор-мирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Красюковского сельского поселения |  |  |
| - 7 | обеспечение прозрачности деятельности Администрации Красюковского сельского поселения | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - формирование эффективной муниципальной политики на территории Красюковского сельского поселения по противодействию коррупции |  |  |
| - 8 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  |  |
| - 9 | организационно-технические мероприятия | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий Администрации поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического |  |  |
| - 10 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - повышение антитеррористической защищенности объектов |  |  |
| - 11 | патрулирование территории Красюковского сельского поселения членами добровольно народной дружины | - Администрация Красюковского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Обеспечение правопорядка и общественной безопасности |  |  |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №54

Отчет об использовании средств бюджета Красюковского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Красюковского сельского поселения | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя-тие 1.3 | Основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой политики | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя-тие 1.4 | Основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Красюковского сельского поселения и их проектов | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя-тие 2.1 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Красюковского сельского поселения | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя-тие 2.2 | создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя-тие 2.3 | обеспечение прозрачности деятельности Администрации Красюковского сельского поселения | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя-тие 2.4 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя-тие 2.5 | организационно-технические мероприятия | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя-тие 2.6 | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя-тие 2.7 | патрулирование территории Красюковского сельского поселения членами добровольно народной дружины | Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.02.2015г. №54

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2014 году

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – программа) фиксирует, что в Красюковском сельском поселении ведется целенаправленная работа по повышению безопасности граждан.

Значительные усилия предпринимаются по снижению уровня преступности, предупреждению террористической деятельности, проявлений различных форм экстремизма, социальных конфликтов и других правонарушений. Деятельность правоохранительных органов и Правительства Ростовской области позволила стабилизировать уровень безопасности населения в целом.

Также анализ показывает, что результаты противодействия коррупции не соответствуют ее масштабам. При этом социологические опросы говорят о том, что результаты противодействия коррупции становятся все более заметными населению.

Основными причинами сложившийся коррупционной системы являются:

низкий нравственный уровень работников, оказывающих те или иные услуги населению;

недостаточность наказаний за взяточничество;

низкий уровень правовой культуры и законопослушности должностных лиц;

несовершенство законодательной базы;

возможность неоднозначного толкования законов;

низкий уровень доходов работников,  оказывающих те или иные услуги населению.

Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию о планировании террористических акций в различных городах страны, в том числе и на территории Ростовской области, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей Ростовской области. Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения образовательных организаций, учреждений, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами (далее – наркотики) характеризуется сохраняющейся в настоящее время масштабностью и остротой распространения наркомании в Ростовской области.

Работа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту строится по двум основным направлениям:

сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального оборота, снижения доступности для населения в целях немедицинского потребления;

сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы.

Реализация антинаркотических мероприятий способствовала в целом активизации работы по профилактике наркомании. Проведенное по итогам 2012 года социологическое исследование среди учащихся 10-х – 11-х классов показало, что по сравнению с результатами исследования, проведенного в 2011 году, общий уровень потребления наркотиков среди несовершеннолетних понизился.

Так, количество ни разу не употреблявших наркотики учащихся возросло на 6 процентов и составляет в настоящее время 88 процентов. Группа риска – учащиеся, которые употребляли наркотики эпизодически (менее 10 раз в жизни) сократилась с 14 до 9 процентов.

Отмечена тенденция снижения употребления алкоголя. По сравнению с 2011 годом доля учащихся, никогда не принимавших алкоголь, выросла на 6 процентов с 15 процентов до 21, а доля регулярно употребляющих алкоголь снизилась на 8 процентов с 32 процентов до 24 процентов.

ИО Главы Администрации Красюковского

сельского поселения                                                             	                                                     В.И. Бугаев