Российская Федерация

Ростовская область

Красюковское сельское поселение
Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

Глава Красюковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2008 года                            № 28                    сл.Красюковская
Об утверждении Порядка о 
разработке, утверждения и 
реализации ведомственных

 целевых программ
 
В целях реализации абзаца 2,3 статьи 179 пункта 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок «Об утверждении Порядка  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заведующего сектора экономики и финансов Степанову Н.В..
	  
  Глава Красюковского 
    сельского поселения 
	В.И.Бугаев


                                                     УТВЕРЖДЕНО

                                                                
     Постановлением Главы



Красюковского сельского



          поселения
                                                                
     от 21.04.2008 г. №  28
ПОРЯДОК

разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее – Порядок) определяет процесс разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципальных ведомств, направленных на:

а) осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности;

б) обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития поселения в соответствии  с полномочиями органов местного самоуправления;

в) повышение результативности расходов бюджета поселения.

1.2. В целях настоящего порядка используются следующие термины и определения:

а) муниципальное ведомство (далее ведомство) – орган администрации Коммунарского сельского поселения, осуществляющий функции управления в соответствующей отрасли муниципального образования, наделенный властными полномочиями для решения стратегических и тактических задач;

б) ведомственная целевая программа (далее ВЦП) – увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, реализуемых одним ведомством, обеспечивающих эффективное решение задач в сфере социально-экономического развития муниципального образования; 
в) субъект бюджетного планирования - орган администрации Коммунарского сельского поселения, бюджетное учреждение, осуществляющие функции управления в соответствующей отрасли муниципального образования и являющиеся распорядителями и получателями бюджетных средств;

г) результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности ведомства и расходами на их достижение, включая степень достижения планируемых результатов деятельности;
д) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в Бюджетном кодексе РФ, нормативных правовых актах Российской Федерации, Ростовской области и муниципальных правовых актах Коммунарского сельского поселения.

2. Требования к разработке ведомственных целевых программ
2.1. ВЦП является эффективным инструментом программно-целевого управления, применяемым ведомством для достижения целевых индикаторов деятельности ведомства.

2.2. ВЦП формируются ведомствами в двух видах:

1) ведомственная целевая программа развития (далее программа развития ведомства) − разрабатываемый ведомствами комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи, стоящей перед ведомством, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами. Целевая программа ведомства является единым самостоятельным документом, а отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности ведомств;
2) ведомственная целевая программа функционирования (далее - программа функционирования ведомства) - выделяемая в аналитических целях при подготовке доклада о результатах и основных направлениях деятельности ведомств группировка расходов, направленная на выполнение полномочий в рамках действующих бюджетных обязательств и  описываемая целевыми индикаторами. 

2.3. Целевые индикаторы для каждой ВЦП формируются в соответствии с показателями оценки результатов осуществления функций и задач ведомств, утверждаемыми нормативным документом  Главой Коммунарского сельского поселения.

2.4. Основные положения, целевые индикаторы и параметры ВЦП включаются в доклады о результатах и основных направлениях деятельности ведомств в порядке, устанавливаемым нормативным документом Главы Коммунарского сельского поселения.

2.5. ВЦП разрабатываются на срок, не превышающий трех лет. 

2.6. В случае если для решения поставленных задач требуется участие других ведомств, то данная целевая программа является муниципальной целевой программой. 

Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ утверждается Постановлением Главы Коммунарского сельского поселения. 
2.7. Расходы муниципальных целевых программ не могут быть включены в проекты ВЦП.

Мероприятия программы развития ведомства не могут дублировать мероприятия муниципальных целевых программ. 

2.8. Разработка и реализация программы функционирования ведомства осуществляется в пределах расходов, выделенных субъекту бюджетного планирования на исполнение действующих обязательств на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу с учетом бюджета принимаемых обязательств.

2.9. Разработка и реализация программы развития ведомства, предусматривающая дополнительные расходы на ее реализацию (увеличение объема принимаемых обязательств), должна содержать обоснование и расчет дополнительной потребности в бюджетных средствах на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

2.10. Разработка ВЦП осуществляется ведомствами в соответствии с нормами бюджетного процесса на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, в том числе с учетом предельных проектировок бюджетных ассигнований, доведенных до субъектов бюджетного планирования сектором экономики и финансов, а также индексов-дефляторов, рекомендуемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.

2.11. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета поселения расходов на реализацию ВЦП в целом и каждого из мероприятий формируются ведомствами в соответствии классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации ВЦП.

2.12. Расходы на финансирование муниципальных капитальных вложений, предусматриваемых на реализацию ВЦП, включаются в установленном порядке в инвестиционную программу Коммунарского сельского поселения.

2.13. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ВЦП осуществляет администрация Коммунарского сельского поселения в лице заместителя главы Администрации Коммунарского сельского поселения, (далее уполномоченный орган).
3. Требования к составу ведомственных целевых программ

3.1. Требования к составу ВЦП различаются в зависимости от вида программы. 

3.2. Программа развития ведомства содержит:

1) паспорт программы развития ведомства по форме согласно приложению (приложение 1 к настоящему Порядку);

2) содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства;

3) определение целей и задач программы и обоснование их выбора;

4) целевые индикаторы программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач), включая значения показателей по годам;

5)  сроки и этапы реализации программы;  

6) систему программных мероприятий,  включающая в себя:

а) перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей;

б) обоснование мероприятий и их сравнение с альтернативными механизмами достижения цели. 

7) оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению;

8) ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах). 

В финансовом обеспечении отражается сумма расходов на мероприятия с указанием направлений расходования средств и  источников финансирования.

9) организационную схему управления и контроля за реализацией программы, включая распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями ведомства и подведомственными организациями – центрами ответственности, отвечающими за ее реализацию, а также меры стимулирования;

10) описание ожидаемых результатов (социально-экономических последствий) реализации программы, общую оценку её вклада в достижение соответствующей стратегической цели ведомства; 

11) оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам (этапам) в течение всего срока реализации программы;
3.3. Программа функционирования ведомства содержит:

1) анализ текущего состояния в сфере компетенции ведомства;

2) определение целей и задач программы и обоснование их выбора;

3) целевые индикаторы программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач), включая значения показателей по годам;

4) ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах). В финансовом обеспечении приводится обоснование объемов и распределения средств, выделяемых из бюджета поселения на реализацию программы с указанием направлений расходования средств.
5) организационную схему управления и контроля за реализацией программы, включая распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями ведомства и подведомственными организациями  – центрами ответственности, отвечающими за ее реализацию;

6) анализ ожидаемых результатов реализации программы, общую оценку её вклада в достижение стратегических целей муниципального образования.

4. Формирование и утверждение программ развития и 

функционирования ведомств

4.1. Решение о разработке программы развития или функционирования ведомства принимается руководителем ведомства.

4.2. Ведомство разрабатывает и согласовывает проект программы развития или функционирования ведомства в соответствии с требованиями настоящего Порядка и Регламента формирования и утверждения ВЦП, утверждаемого нормативным актом Главы Красюковского сельского поселения.

4.3. Разработанный проект программы развития или функционирования ведомства направляется ведомством на экспертизу органам, уполномоченным за методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ВЦП.

В зависимости от вида ВЦП уполномоченные органы осуществляют экспертизу или согласование проектов программ.

4.4. Экспертизу проекта программы развития ведомства осуществляют уполномоченные органы по следующим направлениям:

1) соответствие программы развития ведомства предъявляемым к ней требованиям, установленным действующим законодательством;

2) соответствие целей и задач программы основным направлениям социально-экономического развития поселения;

3) соответствие программных мероприятий целям и задачам программы;

4) анализ социально-экономических последствий реализации программы, общую оценку её вклада в достижение стратегических целей муниципального образования;

5) анализ финансового обеспечения программы;

6) оценка показателей эффективности расходования бюджетных средств и результативности программы в целом.

4.5. По результатам экспертизы проекта программы развития ведомства уполномоченными органами осуществляются следующие действия:

1) проект программы развития ведомства возвращается ведомству на доработку с мотивированным заключением;

2) проект программы развития ведомства рекомендуется ведомству к внесению на рассмотрение Главы Красюковского сельского поселения.

4.6. Согласование проекта программы функционирования ведомства осуществляют уполномоченные органы по следующим направлениям:

1) соответствие программы функционирования ведомства предъявляемым к ней требованиям, установленным действующим законодательством;

2) соответствие целей и задач программы основным направлениям социально-экономического развития поселения;

3) анализ финансового обеспечения программы в соответствии с требованиями бюджетного процесса.

4.7. Программа развития ведомства утверждается постановлением Главы Коммунарского сельского поселения.  

4.8. Программа функционирования ведомства утверждается распорядительным документом руководителя ведомства при наличии согласования уполномоченных органов.

4.9. Утвержденные программы развития и функционирования ведомств в установленном порядке включаются в  Перечень ВЦП на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу с учетом вклада этих программ в реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения.

4.10. Утвержденные ВЦП в установленном порядке включаются в бюджет ведомства на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу в форме действующих обязательств. 
4.11. В случае, если программа развития ведомства получила отрицательное экспертное заключение уполномоченных органов ведомство вправе реализовывать такую программу в форме программы функционирования ведомства после доработки и согласования программы в установленном порядке.

5. Реализация и контроль за ходом выполнения

 ведомственных целевых программ

5.1. После утверждения ВЦП ведомства в установленном порядке обеспечивают реализацию программ развития и функционирования ведомства и обеспечивают принятие мер по повышению эффективности их реализации.  

5.2. Ответственность и контроль за реализацией ВЦП,  в том числе за достижение целевых показателей результативности программы, несет руководитель ведомства.

5.3. При необходимости ведомство делегирует полномочия по реализации отдельных составляющих ВЦП подведомственным муниципальным предприятиям и учреждениям, обеспечивающим оказание бюджетных услуг физическим и юридическим лицам. 

5.4. Уполномоченные органы вправе в установленном порядке осуществлять проверки  результативности и эффективности реализации мероприятий программ развития ведомств.

5.5. Ведомства в установленном порядке ведут мониторинг показателей результатов реализации ВЦП (приложение 2 к настоящему Порядку) в течение всего периода реализации программ. 
5.6. Ведомства в установленном порядке представляют отчетность о реализации программ  развития и функционирования ведомства в уполномоченные органы и Главе Красюковского сельского поселения. 
5.7. Расходы на реализацию программы развития ведомства отдельно учитываются сектором экономики и финансов в составе бюджета ведомства в порядке, установленном нормативным документом Главы Красюковского сельского поселения.
5.8. Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров программ развития и функционирования ведомств осуществляется ведомствами в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с уполномоченными органами. 

5.9. Внесение изменений в программу развития ведомства осуществляется нормативным документом мэра, в программу функционирования ведомства – распорядительным документом руководителя ведомства.

5.10. Уполномоченные органы администрации в установленном порядке праве обратиться к Главе Красюковского сельского поселения с предложением о прекращении реализации программы развития ведомства в рамках формирования перспективного финансового плана и проекта  бюджета поселения на очередной финансовый год в случае низкой эффективности и результативности при реализации программы. 

5.11. В случае досрочного прекращения реализации программы развития ведомства сектор экономики и финансов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации сокращает бюджет ведомства за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию данной программы. 

6. Меры стимулирования ведомств 

  
6.1. В случае достижения или перевыполнения целевых индикаторов  результативности программы развития ведомства (степени достижения показателей результата) администрация поселения вправе применить процедуру стимулирования исполнителей указанных программ.

6.2. Решение о стимулировании ведомства принимает Глава Красюковского сельского поселения на основании отчета ведомства и заключений уполномоченных органов. 

6.3. Для применения мер стимулирования ведомство предоставляет в уполномоченный орган и мэру города данные мониторинга реализации программы с приложением документов, подтверждающих достижение полученных результатов (экспертные заключения и документы вышестоящих органов власти). 

6.4. В качестве мер стимулирования ведомств могут быть использованы:

1) меры экономического стимулирования - корректировка предоставляемых ведомствам бюджетных средств в текущем финансовом году или на очередной финансовый год;

2) меры административного стимулирования – установление большего приоритета программам данного ведомства при рассмотрении программ развития ведомства на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

6.5. Скорректированные объемы бюджетных средств ведомство вправе направить на финансирование расходов в рамках основных направлений расходования средств, предусмотренных программой, по результатам реализации которой получены положительные результаты, а также других программ развития ведомства. 

6.6. Расчет  сумм, направленных на экономическое стимулирование, с учетом степени достижения результатов осуществляется финансовым органом согласно методике, утверждаемой нормативным актом Главы Красюковского сельского поселения. 

7. Публикация и распространение результатов реализации 

ведомственной целевой программы


7.1. Основные положения и параметры утвержденных и реализуемых ВЦП подлежат официальному опубликованию в СМИ в установленном порядке. 

7.2. Официальный текст ВЦП, а также  данные о результатах реализации ВЦП, подлежат публикации в сети Интернет.

                                 Приложение  1

                                                   к Порядку разработки, 
                                                          утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ
                                                                            
                                                                     Красюковского сельского поселения

Паспорт ведомственной целевой программы 
	Наименование программы
	

	Дата принятия решения о

разработке программы, дата ее утверждения
	

	Заказчик программы
	

	Цели и задачи программы,


	

	Целевые индикаторы программы и их значения
	

	Сроки и этапы реализации программы
	

	Перечень основных мероприятий
	

	Исполнители основных мероприятий
	

	Объемы и источники финансирования
	

	Организационная схема управления контроля 

за реализацией программы
	

	Ожидаемые результаты реализации программы
	

	Показатели эффективности расходования бюджетных средств
	


                                                                         Приложение 2

                                                                                                                               к Порядку о порядке разработки, утверждения 

                                                                                                                                    и выполнения ведомственных целевых программ 

	ИНФОРМАЦИЯ 

	о выполнении ведомственной целевой программы 

	на 
	______ 
	 _________ 200___ года 

	
	(дата) 
	(месяц)


	#G0Цель, задачи,

направления деятельности,

наименование

мероприятий 
	Исполнитель 
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Показатели результативности выполнения программы 

	
	
	план 
	финансирование 
	всего 
	наименование

показателя 
	ед.

изм.
	базовое значение 
	план 
	факт 
	отклонение 

	
	
	бюджетные 
	внебюджетные 
	бюджетные 
	внебюджетные 
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 

	Цель 

	Задача 

	Направление деятельности 

	Мероприятия +
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цель 

	Задача 

	Направление деятельности 

	Мероприятия +
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


