- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20»  мая 2013 г.	                                № 84                            сл. Красюковская

«Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета Красюковского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы»

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения от 15.04.2011г.  № 108 «Об утверждении положения о бюджетном процессе Красюковского сельского поселения», а также  в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения,  составление проекта бюджета Красюковского сельского поселения на 2014 год и на плановый период  2015 - 2016 годы, руководствуясь ст. 47 Устава муниципального образования «Красюковского сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта  бюджета Красюковского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015- 2016 годов (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Службе экономики и финансов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника службы  экономики и финансов Е.Н. Кисель.

Глава Красюковского

сельского поселения                                                                М.Н. Обухов

Приложение

к постановлению

Главы Красюковского

сельского поселения

от 20.05.2013 г. № 84

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения и

составление проекта бюджета Красюковского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

| № | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рассмотрение Администрацией Красюковского сельского поселения отчетов о реализации в 2012 году долгосрочных и ведомственных целевых программ | До 01.04.2013 г. | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |
| 2 | Внесение изменений в долгосрочные и ведомственные целевые программы поселения с учетом мероприятий областных программ Ростовской области, результатов оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, а также в части оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий на текущий финансовый год и плановый период. | До 03.06.2013 | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |
| 3. | Разработка и представление: |  |  |
| 3.1 | Уточнение данных по фонду оплаты труда по поселению в целом, включая данные о развитии малых предприятий | До 25.05.2013 г. | Специалист II категории А.В. Сафронова |
| 3.2 | Прогноза развития экономики и социальной сферы поселения по видам экономической деятельности на 2014-2016 годы: | До 24.05.2013г. | Специалист II категории А.В. Сафронова |
| 3.3 | Прогноза социально-экономического развития по Красюковскому сельскому поселению на 2014-2016 годы, в соответствии с формами доведенными министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области | До 29.05.2013г. | Специалист II категории А.В. Сафронова |
| 4 | Информации: |  |  |
| 4.1 | О данных бюджета для разработки прогноза по разделу «Финансы»: отчет за 2011-2012 годы, оценка 2013 года, прогноза на 2014-2016 годы. | До 23.05.2013г. | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |
| 4.2 | Данных о количестве иногородних филиалов, объемах их поступлений и задолженности по налогу на прибыль; об объемах поступлений иногородних филиалов по налогу на доходы физических лиц: Отчет за 2012 год, факт 1 квартала 2013 года, факт 1 полугодия 2013 года, факт 9 месяцев 2013 года, отчет за 2013год | По мере представления отчетности | Специалист I категории по земельным и имущественным отношениям Казабродова Л.Е. |
| 4.3 | Подготовка и внесение на рассмотрение Администрации Красюковского сельского поселения соответствующего правового акта в случае принятия решения о разработке долгосрочной или ведомственной целевой программы со сроком ее реализации с 2014, 2015, 2016 годов | до 15.07.2013 | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |
| 5. | Представление в ФЭУ Администрации Октябрьского района: |  |  |
| 5.1 | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета поселения | До 27.05.2013г. | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |
| 5.2 | Расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, по формам, установленным приказом Финансово-экономического управления об утверждении методики и порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | До 25.07.2013г. | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |
| 5.3 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет по состоянию на последнюю отчетную дату по муниципальному образованию поселения по следующим видам налогов: -земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. | До 01.07.2013г. | Специалист II категории А.В. Сафронова |
| 5.4 | Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2014-2016 годы | До 01.07.2013г | Специалист II категории А.В. Сафронова |
| 5.5 | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности поселения на 2014-2016 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | До 01.07.2013г. | Специалист I категории по земельным и имущественным отношениям Казабродова Л.Е. |
| 5.6 | Оценки налогового и неналогового в целом по поселению на 2014-2016 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | До 01.07.2013г. | Специалист II категории А.В. Сафронова |
| 5.7. | Прогноза среднемесячной заработной платы в целом по поселению на 2014-2016 годы | До 01.07.2013г. | Специалист II категории А.В. Сафронова |
| 6 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5 | Рассмотрение Администрацией Красюковского сельского поселения: Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде Прогнозных коэффициентов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014-2016 годы Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Администрации Красюковского сельского поселения, автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета поселения, на 2014-2016 годы Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных образований района, автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета района, на 2014-2016 годы | до 20.06.2013 до 01.07.2013 до 28.06.2013 до 24.05.2013 до 24.05.2013г. до 24.05.2013 г. | Специалист II категории А.В. Сафронова |
|  |  |  | Специалист II категории А.В. Сафронова |
| 7 | Внесение изменений в районные долгосрочные и ведомственные целевые программы с учетом прогноза социально-экономического развития поселения на 2014-2016 годы | До 01.08.2013 г. | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |
| 8 | Разработка предельных объемов расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета поселения на 2014-2016 годы и их представление Главе Красюковского сельского поселения, в том числе: -изменение параметров предельных объемов расходных обязательств на 2014-2016 годы; -разработка предельных объемов расходных обязательств на 2016 год | До 01.10.2013 г | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |
| 9 | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения предельных объемов расходных обязательств на 2014-2016 годы и расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. | До 01.10.2013 г | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |
| 10 | Подготовка постановления «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красюковского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» | До 23.09.2013 г | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |
| 11 | Доведение до главных распорядителей, распорядителей средств бюджета поселения проекта показателей расходов бюджета поселения на 2014 год и 2015 и проекта показателей расходов бюджета поселения на 2016 год | До 10.10.2013г. | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |
| 12 | Предоставление в ФЭУ Администрации Октябрьского района распределение расходов бюджета поселения по классификации расходов бюджета и уточнение (при необходимости) распределения межбюджетных трансфертов по формам, установленным приказом ФЭУ Администрации Октябрьского района об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения. | В течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов бюджета поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |
| 13 | Подготовка и представление на рассмотрение Главы Администрации Алексеевского сельского поселения | До 30.10.2013г. | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |
| 13.1 | проекта решения «О бюджете Красюковского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения |  | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |
| 13.2 | Подготовка и внесение на рассмотрение Собрания депутатов предварительных итогов социально-экономического развития Красюковского сельского поселения за 7 месяцев 2013 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Красюковского сельского поселения за 2013 год |  | Специалист II категории А.В. Сафронова |
| 14 | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета поселения и представление в ФЭУ района | До 10.01.2014г. | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |
| 15 | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Красюковского сельского поселения. | До 15.01.2014г. | Начальник службы экономики и финансов Е.Н. Кисель |

Специалист II категории по делопроизводству

и архивной работе                                                                                    Л.А. Ловская