РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

Администрация Красюковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 	    № 83    	                        сл.Красюковская

О подготовке проекта внесения  изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

В целях устойчивого развития территории Красюковского сельского поселения, в  соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании Устава Муниципального образования «Красюковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поручить комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения разработку проекта внесения изменения в материалы Правил землепользования и застройки  Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков:

1.1. Внести в коммунально-складскую зону (ПР 2) коды 4.9.1. «Объекты дорожного сервиса», 4.9.1.1. «Заправка транспортных средств», 4.9.1.2. «Обеспечение дорожного отдыха», 4.9.1.3. «Автомобильные мойки», 4.9.1.4. «Ремонт автомобилей».

1.2. Внести в зону территорий добычи полезных ископаемых (ПР 4) коды 6.9. «Склады», 6.9.1. «Складские площадки».

1.3. Внести в зону общественного назначения (ОДЗ 2) коды 4.9.1. «Объекты дорожного сервиса», 4.9.1.1. «Заправка транспортных средств», 4.9.1.2. «Обеспечение дорожного отдыха», 4.9.1.3. «Автомобильные мойки», 4.9.1.4. «Ремонт автомобилей», 3.6.1. «Объекты культурно-досуговой деятельности», 3.6.2. «Парки культуры и отдыха», 3.7. «Религиозное использование», 3.7.1. «Осуществление религиозных обрядов».

2.Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области согласно Приложения 1.

3. Назначить публичные слушания на  07.07.2020 г. в здании Администрации Красюковского сельского поселения, сл. Красюковская, ул. Советская, 55 в 10.00 ч.

5.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Сельский Вестник» и разместить на сайте Красюковского сельского поселения не позднее десяти дней со дня подписания настоящего постановления.

6.Контроль исполнения данного постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам земельных и имущественных отношений, бытовому обслуживанию и торговле Бабенко Н. В.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения 				               И.П.Гладкая

Постановление вносит  ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям, бытовому обслуживанию и торговле

ПРОЕКТ

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 20.05.2020 № 83

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 25.05.2020 |
| 3. | Рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 26.05.2020 |
| 4. | Подготовка документов с целью направления Главе Красюковского сельского поселения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 04.06.2020 |
| 5. | Вынесение на публичные слушания проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 05.06.2020 |
| 6. | Прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 31 день до 07.07.2020 |
| 7. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, ул. Советская, №55 | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 07.07.2020 |
| 8. | Доработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области с учётом результатов публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | июль 2020 |
| 9. | Представление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской Главе Администрации Красюковского сельского поселения для принятия в установленном порядке решения о направлении его в Собрание депутатов Красюковского сельского поселения или об отклонении данного проекта и направлении его на доработку | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | июль-август 2020 |

Граждане, проживающие на территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта внесения изменений в Генеральный план Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего постановления не менее чем за 5 дней до дня проведения публичных слушаний по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, ул. Советская, 55