- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

- Администрация Красюковского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020					   № 24                                       сл. Красюковская

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по результатам за 2019 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 02.02.2018 № 21 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения» и постановлением от 02.02.2018 № 23 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 171 от 26.10.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2020 г года согласно приложению № 1

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Шишко А.А.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                                                И.П. Гладкая

Постановление вносит заместитель

главы администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Красюковского

сельского поселения № 24

от 02.03.2020 г

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»

по результатам работы  за 2019 год

- Основные результаты

По муниципальной программе Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» (далее – программа) в 2019 году было выделено 7 149,3 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 6 601,4 тыс. рублей;

бюджет Красюковского сельского поселения– 547,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы 7 149,3 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 6 601,4 тыс. рублей или 100,0 %;

бюджет Красюковского сельского поселения– 547,9 тыс. рублей  или 100,0 %.

По подпрограмме «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» в 2019 году было предусмотрено 7 149,3 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы освоено 7 149,3 тыс. рублей, что составляет 100%, в том числе средства:

областного бюджета – 6 601,4 тыс. рублей или 100,0 %;

бюджет Красюковского сельского поселения– 547,9 тыс. рублей  или 100,0 %.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2019 году приведен в приложении №1  к настоящему отчету.

- Меры по реализации программы

Реализация программы за 2019 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области модернизации коммунальной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

В течение 2019 финансового года вносились изменения в программу в части увеличения и уточнения объемов финансирования работ по объектам, что закреплено соответствующими постановлениями Администрации Октябрьского района от 23.04.2019 №74 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения № 171 от 26.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»», от 16.08.2019 №61 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения», от 09.12.2019 №127 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения».

В результате внесенных изменений и дополнений все объекты 2019 года реализованы в полном объеме.

- Оценка эффективности реализации программы

При определении эффективности используются следующие целевые индикаторы:

- «Количество многоквартирных домов в целом по Красюковскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива» - план, установленный на 2019 год 3 шт., факт – 3 шт., выполнение - 100%;

- «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Красюковского сельского поселения» - план на 2019 год – 75,05, факт – 75,05, выполнение 100%.

Реализация мероприятий программы в 2019 году привела к достижению следующего результата - обеспечено надежное и устойчивое обслуживание потребителей коммунальными услугами.

Ведущий специалист по

делопроизводству и архивной работе                                                                    Л.О.Тарасова

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» за 2019 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о  выполнении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» за январь-декабрь 2019 года

Ответственный исполнитель  Администрация Красюковского сельского поселения

Источник финансирования бюджет Красюковского сельского поселения, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано в 2019 году (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Красюковского городском поселении» |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования для объектов коммунального хозяйства подпрограммы " Развитие жилищного хозяйства в Красюковском сельском поселении " муниципальной программы " Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения " | 7149,3 | 7149,3 | Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования для объектов коммунального хозяйства | 7149,3 |
| Итого по подпрограмме | 7149,3 | 7149,3 |  | 7149,3 |
| Итого по муниципальной программе | 7149,3 | 7149,3 |  | 7149,3 |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»

за 2019 год

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»

(наименование  муниципальной программы)

за 2019 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Консолидированный бюджет района | Другие источники | Консолидированный бюджет района |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Красюковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Красюковского сельского поселения | - | - | - | - |  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Красюковского сельского поселения | (процентов) | 75,05 | 75,05 | 75,05 |
| 1.2 |  | Количество аварий в сфере ЖКХ | - | - | - | - |  | Количество аварий в сфере ЖКХ | (единиц) | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»

за 2019 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»

за 2019 год

| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Плановое значение показателя (ИЦп) | Фактическое значение показателя (ИДп) | Эп=ИДп/ИЦп,илиЭп=ИЦп/Идп | Эффективность хода реализации целевого показателя (Эп) |
| 1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Красюковского сельского поселения (процентов) | 75,05 | 75,05 | 1,000 | 1 |
| 2 | Количество аварий в сфере ЖКХ (единиц) | 0 | 0 | 1,000 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Эо = ∑Эпi/n) | 2 | 2 | 1,000 | 1 |
| Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. |  |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования: |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя | Достижение целевого показателя (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Достижение ожидаемого результата, выполнение контрольного события (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Степень реализации основного мероприятия (выполнено – 1, не выполнено – 0) |  |
| 1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Красюковского сельского поселения | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Количество аварий в сфере ЖКХ | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРом = Мв/М) | 2 | 2 | 1 |  |
| Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий. |  |  |  |  |  |
| Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| 3.1 Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРм) муниципальной программы составляет 1. |  |  |  |  |  |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств бюджета Красюковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Красюковского сельского поселения (ССуз): |  |  |  |  |  |
|  | 7149,3/7149,3=1 |  |  |  |  |
| Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района (Эис): |  |  |  |  |  |
|  | 1/1=1 |  |  |  |  |
|  | Бюджетная эффективность реализации программы признаётся высокой. |  |  |  |  |
|  | Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр): |  |  |  |  |
|  | 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1 |  |  |  |  |
|  | Проведенный анализ показал высокий уровень эффективности муниципальной программы |  |  |  |  |

Ведущий специалист  по делопроизводству и архивной работе                                                                               Л.О. Тарасова