- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

- Администрация Красюковского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020					 № 23                               сл. Красюковская

- Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» по результатам за 2019 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 02.02.2018 № 21 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения» и постановлением от 02.02.2018 № 23 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 162 от 26.10.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» по состоянию на 01.01.2020 года согласно приложению № 1 к постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Сазонову Ю.В.

Глава Администрации

Красюковского  сельского поселения                           	             И.П. Гладкая

Постановление вносит

Начальник службы экономики и

финансов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 02.03.2020 № 23

ОТЧЕТ

о результатах реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 26.10.2018 № 162 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году, в рамках поставленных задач по исполнению переданных полномочий, реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие основные результаты:

1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения составила 0,04 % при  прогнозируемом показателе 0,04 %.

Основные цели  реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

В течение 2019 года  в муниципальную программу вносились изменения:   в целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов местного бюджета, приняты постановления:

- от 06.12.2019 № 125 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения № 162 от 26.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»;

- от 26.12.2019 № 146 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения № 162 от 26.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан».

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2019 году способствовали решению поставленных задач:  выполнены обязательства государства по социальной поддержке граждан; обеспечены потребности граждан в социальном обслуживании; созданы условия для повышения качества предоставляемых социальных услуг гражданам старшего поколения; меры социальной поддержки предоставлены на основе принципа адресности, с учетом имущественного положения, что способствовало стимулированию к самостоятельному выходу из сложных жизненных ситуаций.

Основные результаты реализации муниципальной программы обеспечили достижение  программных целей: созданы условия для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повысилась доступность социального обслуживания населения.

2.Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан», предусмотрена реализация 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 1.1. «выплата муниципальной пенсии за выслугу лет» выполнено: 4 человека получили доплату на сумму 310,4 тыс. руб.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий отсутствует.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены  в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы

в 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1. Своевременное и бесперебойное поступление средств федерального, областного бюджета и бюджета Красюковского сельского поселения позволило исполнить обязанности государства по социальной поддержке граждан;

фактор 2. Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств областного, федерального и местного бюджетов в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 310,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Красюковского сельского поселения– 310,4 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания Депутатов Красюковского сельского поселения № 90 от 24 декабря 2018 года «О бюджете Красюковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 310,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 310,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Красюковского сельского поселения– 310,4 тыс. руб.

В 2019 году в состав Программы входила 1 подпрограмма.

Объем запланированных расходов:

на подпрограмму 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» -310,4 тыс. руб.,

в том числе из бюджета:

Бюджет Красюковского сельского поселения– 310,4 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 1 показатель, фактическое значение равно плановому значению.

Показатель 1 «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения» - плановое значение 0,04%, фактическое значение – 0,04%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0,04:0,04=1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1):1=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых  за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 1: 12/12=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий.

Степень реализации основных мероприятий программы: (1)/1=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Красюковского сельского поселения - СРМ =310,4/310,4=1;

Уровень реализации муниципальной программы –

УРпр=1х0,5+1х0,3+1х0,2=0,5+0,3+0,2=0,9941; 1,0>0.95, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы в 2019 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с изменениями лимитов бюджетных ассигнований в целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Красюковского сельского поселения.

Предоставление мер социальной поддержки жителям Красюковского сельского поселения в установленные сроки  и в установленных объемах.

Ведущий специалист

по делопроизводству и архивной работе                                       Л.О. Тарасова

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2019г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | ОМ 1.1. выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Специалист первой категории по делопроизводству и архивной работе | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | выплата муниципальной пенсии за выслугу лет |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа –МП, основное мероприятие –ОМ , приоритетное основное мероприятие - ПОМ

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | Всего | 310,4 | 310,4 | 310,4 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 310,4 | 310,4 | 310,4 |
| Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». | Всего | 310,4 | 310,4 | 310,4 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 310,4 | 310,4 | 310,4 |
| О.М. 1.1.Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим | Всего, <3> | 310,4 | 310,4 | 310,4 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается в приложение при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа –МП, основное мероприятие –ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п |  | Номер и наименование |  | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения |  | проценты |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения |  | проценты |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.