- ПРОЕКТ

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

- Администрация Красюковского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2022					 № 00                                              сл. Красюковская

- Об утверждении отчета о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» по результатам за 2021 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 02.02.2018 № 21 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения» и постановлением от 02.02.2018 № 23 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского  сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»  утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 163 от 26.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций » по состоянию на 01.01.2022 г года согласно приложению № 1

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Блажко А.В.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                                                Н.В.Бабенко

Постановление вносит заместитель

главы Администрации по ЖКХ,

строительству и благоустройству

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Красюковского

сельского поселения № 00

от 00.00.2022

ОТЧЕТ

о результатах реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год

Муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 26.10.2018 № 163 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций». Ответственным исполнителем является Инспектор по вопросам МОБ, ПБ и ЧС.

Ответственным исполнителем и соисполнителем Программы в 2021 году осуществлено выполнение мероприятий, направленных на:

- поддержание в рабочем состоянии автоматических противопожарных систем на территории Красюковского сельского поселения;

- обеспечение первичными средствами пожаротушения и поддержание их в работоспособном состоянии;

- проведение регламентных работ при подготовке учреждений к отопительному сезону;- техническое оснащение и оптимизация системы оповещения населения Красюковского сельского поселения о возникновении угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций;

- проведения агитационных мероприятий по обучению населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- 1. Конкретные результаты реализации основных

- мероприятий за 2021 год.

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

- 1.1. Подпрограмма 1 - «Пожарная безопасность».

По подпрограмме «Пожарная безопасность» бюджетные ассигнования исполнены в сумме – 12,8 тыс. рублей. На реализацию основного мероприятия «Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения» направлено 12,8 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составило 25,6 %.

1.2. Подпрограмма 2 - «Защита от чрезвычайных ситуаций».

По подпрограмме «Защита от чрезвычайных ситуаций» бюджетные ассигнования  были не предусмотрены. Подпрограмма направлена на обеспечение высокой готовности и повышение уровня оперативного реагирования органов управления и сил муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.3. Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде».

По подпрограмме «Обеспечение безопасности на воде» бюджетные ассигнования  были не предусмотрены. Подпрограмма направлена на обеспечение выполнения мероприятий по повышению уровня безопасности и минимизации потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах Красюковского сельского поселения, а также прибрежной территории в административных границах Красюковского сельского поселения.

- 2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

- и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

В 2021 году в состав Программы входили 3 подпрограммы.

- Подпрограмма 1 - «Пожарная безопасность».

По подпрограмме «Пожарная безопасность» бюджетные ассигнования исполнены в сумме – 12,8 тыс. рублей. На реализацию основного мероприятия «Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения» направлено 12,8 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составило 25,6 %.

Подпрограмма 2 - «Защита от чрезвычайных ситуаций».

По подпрограмме «Защита от чрезвычайных ситуаций» бюджетные ассигнования  были не предусмотрены. Подпрограмма направлена на обеспечение высокой готовности и повышение уровня оперативного реагирования органов управления и сил муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде».

По подпрограмме «Обеспечение безопасности на воде» бюджетные ассигнования  были не предусмотрены. Подпрограмма направлена на обеспечение выполнения мероприятий по повышению уровня безопасности и минимизации потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах Красюковского сельского поселения, а также прибрежной территории в административных границах Красюковского сельского поселения.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы

в 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1. Своевременное и бесперебойное поступление средств федерального, областного бюджета и бюджета Октябрьского района позволило исполнить обязанности государства по социальной поддержке граждан;

фактор 2. Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств областного, федерального и местного бюджетов в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 83,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Красюковского сельского поселения– 46,1 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания Депутатов Красюковского сельского поселения № 165 от 25 декабря 2020 года «О бюджете Красюковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 49,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью –49,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Красюковского сельского поселения– 49,9 тыс. руб.

В 2021 году в состав Программы входила 1 подпрограмма.

Объем запланированных расходов:

на подпрограмму 1 «Пожарная безопасность» - 12,8 тыс. руб.,

в том числе из бюджета:

Бюджет Красюковского сельского поселения– 12,8 тыс. руб.

В 2021 году в состав Программы входила 1 подпрограмма.

Объем запланированных расходов:

на подпрограмму 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» -37,1 тыс. руб.,

в том числе из бюджета:

Бюджет Красюковского сельского поселения– 37,1 тыс. руб.

на подпрограмму 3 «Обеспечение безопасности на воде» -0,0 тыс. руб.,

в том числе из бюджета:

Бюджет Красюковского сельского поселения– 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, фактическое значение равно плановому значению.

Показатель 1 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» - плановое значение 1 человек, фактическое значение – 1 человек.

Показатель 2 «Доля населения Красюковского сельского поселения, охваченного региональной системой оповещения» - плановое значение 80%, фактическое значение – 80%.

Показатель 3 «Доля населения Красюковского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия подразделения пожарной охраны к месту вызова» - плановое значение 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 4 «Доля населения Красюковского сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения» - плановое значение 80%, фактическое значение – 80%.

Показатель 5 «Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - плановое значение 8 человек, фактическое значение – 8 человек.

Показатель 6 «Доля содержания запасов в составе местного резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» - плановое значение 90,0 %, фактическое значение – 90,0 %.

Показатель 7 «Доля населения Красюковского сельского поселения, обеспеченного оперативным прикрытием поисково-спасательным подразделением» - плановое значение 80,0 %, фактическое значение – 80,0 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0,04:0,04=1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1):1=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых  за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 1: 12/12=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий.

Степень реализации основных мероприятий программы: (1)/1=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Красюковского сельского поселения - СРМ =26,9/26,9=1;

Уровень реализации муниципальной программы –

УРпр=1х0,5+1х0,3+1х0,2=0,5+0,3+0,2=0,9941; 1,0>0.95, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы в 2021 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с изменениями лимитов бюджетных ассигнований в целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Красюковского сельского поселения.

Предоставление мер социальной поддержки жителям Красюковского сельского поселения в установленные сроки  и в установленных объемах.

Ведущий специалист

по делопроизводству и архивной работе                                                                           Л.О. Тарасова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной  программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» по результатам за 2021 год

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год

Ответственный исполнитель    Администрация Красюковского сельского поселения

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинанси-ровано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | 12,8 | 12,8 | 100,0 % | 38,6 |
| 1.1) Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | 12,8 | 12,8 | 100,0 % | 38,6 |
| 1.2) Обеспечение надлежащего технического состояния наружного противопожарного водоснабжения | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| 1.3) Обучение населения мерам пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| 1.4) Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| 2) Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1) Расходы на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| 2.2) Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| 2.3) Содержание резервных источников электропитания | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| 3) Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| 3,1) Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах (изготовление буклетов, листовок, табличек) | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе: | 49,9 | 12,8 | 25,6 % | 38,6 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной  программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» по результатам за 2021 год

- ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измере-ния | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2021 | Достигнутое значение показателя за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Общие показатели муниципальной программы | - | - | - | - | Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных си-туациях | человек | 1 | 1 | 100 |
|  |  | - | - | - | - | Показатель 2. Доля населения Красюковского сельского поселения, охваченного региональной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Пожарная безопасность | - | - | - | - | Показатель 1.1. Доля населения Красюковского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия подразделения пожарной охраны к месту вызова | процент | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Защита от чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | Показатель 2.1. Доля населения Красюковского сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения | процентов | 80,0 0 | 80,0 0 | 100 |
|  |  | - | - | - | - | Показатель 2.2. Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | человек | 5 | 5 | 100 |
|  |  | - | - | - | - | Показатель 2.3. Доля содержания запасов в составе местного резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | процентов | 90,0 | 90,0 | 100 |
| 4 | создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб. | - | - | - | - | Показатель 3.1. Доля населения Красюковского сельского поселения, обеспеченного оперативным прикрытием поисково-спасательным подразделением | процент | 80,0 | 80,0 | 100 |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной  программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» по результатам за 2021 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя (ИЦп) | Фактическое значение показателя (ИДп) | Эп=ИДп/ИЦп, или Эп=ИЦп/ИДп | Эффективность хода реализации целевого показателя (Эп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных си-туациях | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 2 | Показатель 2. Доля населения Красюковского сельского поселения, охваченного региональной системой оповещения | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 3 | Показатель 1.1. Доля населения Красюковского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия подразделения пожарной охраны к месту вызова | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 4 | Показатель 2.1. Доля населения Красюковского сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 5 | Показатель 2.2. Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 6 | Показатель 2.3. Доля содержания запасов в составе местного резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 950 | 950 | 1 | 1 |
| 7 | Показатель 3.1. Доля населения Красюковского сельского поселения, обеспеченного оперативным прикрытием поисково-спасательным подразделением | 100 | 100 | 1 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Эо = ∑Эпi/n) |  |  |  | 1 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1. Такое значение характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования:

| № п/п | Наименование показателя | Достижение целевого показателя (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Достижение ожидаемого результата, выполнение контрольного события (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Степень реализации основного мероприятия (выполнено – 1, не выполнено – 0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных си-туациях | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Показатель 2. Доля населения Красюковского сельского поселения, охваченного региональной системой оповещения | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Показатель 1.1. Доля населения Красюковского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия подразделения пожарной охраны к месту вызова | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Показатель 2.1. Доля населения Красюковского сельского поселения, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Показатель 2.2. Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Показатель 2.3. Доля содержания запасов в составе местного резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Показатель 3.1. Доля населения Красюковского сельского поселения, обеспеченного оперативным прикрытием поисково-спасательным подразделением | 1 | 1 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРом = Мв/М) | 12 / 12 = |  | 1 |

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1. Такое значение характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

2.1 Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРм) муниципальной программы составляет 1.

2.2 Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района (Эис):

1 / 1 = 1

Бюджетная эффективность реализации программы признаётся высокой.

3. Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

1 * 1 + 1 * 1 = 1

Проведенный анализ показал высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций».

- Ведущий специалист

делопроизводству и архивной работе                                                                                                                                                                  Л.О. Тарасова