РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__.__.2019 г.                                         № __                                сл. Красюковская

| Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета Красюковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения от 21.12.2012 года №5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Красюковское сельское поселение»,  в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения и  составления проекта бюджета Красюковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов, руководствуясь ч.1 ст.33 Устава Красюковского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения, составления проекта бюджета  Красюковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  (далее – Порядок), согласно приложению 1.

2. Службе экономики и финансов  обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Сазонову Ю.В.

Глава  Администрации Красюковского

сельского поселения                                                                             И.П. Гладкая

Приложение 1

к постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от __.__.2019 г.  № __

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения,

составление проекта бюджета Красюковского сельского поселения на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рассмотрение Администрацией Красюковского сельского поселения прогноза социально-экономического развития поселения на 2020-2022 годы | до 29.05.2019 г. | Начальник службы экономики и финансов Сазонова Ю.В. |
| 2. | Разработка и представление: |  |  |
| 2.1. | Уточнение данных по фонду оплаты труда по поселению в целом, включая данные о развитии малых предприятий | до 26.05.2019 г. | Ведущий специалист - экономист Кудрина В.А. |
| 2.2. | Прогноза развития экономики и социальной сферы поселения по видам экономической деятельности на 2020-2022 гг. | до 26.05.2019 г. | Ведущий специалист - эко-номист Кудрина В.А. |
| 2.3. | Прогноза социально-экономического развития Красюковского сельского поселения на 2020-2022 годы, в соответствии с формами доведенными министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области | до 26.05.2019 г. | Ведущий специалист - эко-номист Кудрина В.А. |
| 2.4. | Предложения: |  |  |
| 2.4.1. | О данных бюджета поселения для разработки прогноза по разделу «Финансы»: отчет за 2017-2018 годы, оценка 2019 года, прогноз на 2020-2022 годы | до 18.05.2019 г. | Начальник службы экономики и финансов Сазонова Ю.В. |
| 2.4.2. | Информации об эффективности использования муниципальной собственности: отчет за 2017-2018 годы, оценка 2019 года, прогноз на 2020-2022 годы | до 01.06.2019 г. | Ведущий специалист по земельным и имущественным вопросам, бытовому обслуживанию и торговле Башняк Т.В. |
| 2.4.3. | Информации о количестве иногородних филиалов, объемах их поступлений и задолженности по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц: Отчет за 2017 год, факт 1 квартал 2018 года, факт 1 полугодия 2018 г., факт 9 месяцев 2018 г. | По мере представления отчетности | Начальник Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области |
| 3. | Представление в ФЭУ Администрации Октябрьского района: |  |  |
| 3.1. | Предложений по внесению изменений в Областной закон от 22.10.2005г №380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» (при необходимости), в том числе уточнение методик распределения межбюджетных трансфертов | до 05.06.2019 г. | Начальник службы экономики и финансов Сазонова Ю.В. |
| 3.2. | Расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2020 год и среднесрочного финансового плана, в части изменений предельных объемов бюджетных ассигнований в очередном году и первом году планового периода (2021-2022 годы) и предельного объема бюджетных ассигнований во втором финансовом году планового периода (2021 год), включая расчеты на содержание органов муниципальной власти, по формам, утвержденным приказом министерством финансов области, а также расчетов распределения межбюджетных трансфертов | до 03.10.2019 г. | Начальник службы экономики и финансов Сазонова Ю.В. Распорядители средств бюджета поселения |
| 3.3. | Сведений о недоимке по платежам в бюджет по состоянию на 01.01.2019 г. и последнюю отчетную дату по муниципальному образованию по видам налогов, администрируемых ИФНС России №12 по Ростовской области | до 01.07.2019 г. | Начальник Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области |
| 3.4. | Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2020-2022 годы | до 01.07.2019 г. | Начальник Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области |
| 3.5. | Оценка налоговой базы и поступлений неналоговых доходов в целом по поселению с приложением экономических обоснований и соответствующих расчетов по следующим доходным источникам на 2020-2022 годы: Налогу на доходы физических лиц Единому налогу, взимаемому в связи с упрощенной системой налогообложения Единому сельскохозяйственному налогу Налогу на имущество физических лиц Земельному налогу Государственной пошлины за совершение нотариальных действий Доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Доходам от продажи материальных и нематериальных активов Земельным участкам, находящимся в государственной и муниципальной собственности. Продажа земельных участков | до 01.07.2019 г | Начальник Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области Начальник Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области Начальник Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области Начальник Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области Ведущий специалист - экономист Кудрина В.А. Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Л. О. Тарасова Ведущий специалист по земельным и имущественным вопросам, бытовому обслуживанию и торговле Башняк Т.В. Ведущий специалист по земельным и имущественным вопросам, бытовому обслуживанию и торговле Башняк Т.В. Ведущий специалист по земельным и имущественным вопросам, бытовому обслуживанию и торговле Башняк Т.В. |
| 4. | Обоснование оценки налоговых и неналоговых потенциалов в целом по поселению на 2020-2022 годы и соответствующих расчетов по формам, утвержденным министерством финансов области | до 01.07.2019 г. | Ведущий специалист - эко-номист Кудрина В.А. |
| 5. | Подготовка нормативного правового акта Администрации Красюковского сельского поселения по вопросу доведения минимального размера заработной платы работников бюджетных учреждений до величины прожиточного минимума трудоспособного населения Красюковского сельского поселения | до 01.07.2019 г. | Начальник службы экономики и финансов Сазонова Ю.В. |
| 6. | Представление в Администрацию поселения докладов о результатах и основных направлениях деятельности распорядителей средств бюджета поселения с приложением экономических расчетов на 2020-2022 годы по следующим отраслям и видам деятельности: | до 01.07.2019 г. |  |
|  | Культура |  | Директор МУК «Красюковский СДК» Григорьева Л.Н. |
|  | Труд |  | Ведущий специалист - экономист Кудрина В.А. |
|  | Физическая культура, спорт и туризм |  | Ведущий специалист - экономист Кудрина В.А. |
|  | Молодежная политика |  | Ведущий специалист - экономист Кудрина В.А. |
|  | Экономика |  | Ведущий специалист - эко-номист Кудрина В.А. |
|  | Охрана окружающей среды и природных ресурсов |  | Заместитель главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Дронов Р.С. |
|  | Строительство, архитектура и жилищно-коммунальное хозяйство. Дорожное хозяйство |  | Заместитель главы поселе-ния по вопросам ЖКХ, строительству и благо-устройству Дронов Р.С. |
|  | Сельское хозяйство |  | Ведущий специалист - эко-номист Кудрина В.А. |
|  | Имущественные и земельные отношения |  | Ведущий специалист по земельным и имущественным вопросам, бытовому обслуживанию и торговле Башняк Т.В. |
| 7. | Подготовка субъектами бюджетного планирования предварительного реестра расходных обязательств Красюковского сельского поселения и представление в ФЭУ | до 20.01.2020 г. | Начальник службы экономики и финансов Сазонова Ю.В. |
| 8. | Формирование предварительного реестра расходных обязательств Красюковского сельского поселения | до 15.02.2020 г. | Начальник службы экономики и финансов Сазонова Ю.В. |
| 9. | Уточнение основных направлений бюджетной и налоговой политики Красюковского сельского поселения | до 01.09.2019 г. | Начальник службы экономики и финансов Сазонова Ю.В. |
| 10. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Красюковского сельского поселения «О межбюджетных отношениях в Красюковском сельском поселении» | до 10.10.2019 г. | Начальник службы экономики и финансов Сазонова Ю.В. |
| 11. | Формирование предложений по контрольным цифрам бюджета поселения в части распределения расходов по ведомственной структуре на 2020-2022 годы и направление Главе Красюковского сельского поселения на согласование | до 03.10.2019 г. | Начальник службы экономики и финансов Сазонова Ю.В. |
| 12. | Подготовка и представление на рассмотрение в Собрание депутатов Красюковского сельского поселения: проекта решения «О бюджете Красюковского поселения на 2020-2022 годы», документов и материалов, представляемых одновременно с решением «О бюджетном процессе»; докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения; предварительных итогов социально-экономического развития Красюковского сельского поселения за истекший период 2019 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Красюковского сельского поселения за 2020 год | Согласно установленных сроков | Начальник службы экономики и финансов Сазонова Ю.В. Распорядители средств бюджета поселения Начальник службы экономики и финансов Сазонова Ю.В. |
| 13. | Подготовка субъектами бюджетного планирования уточненного реестра расходных обязательств Красюковского сельского поселения | Не позднее 10 дней после принятия решения «О бюджете Красюковского сельского поселения на 2020 год» | Начальник службы экономики и финансов Сазонова Ю.В. |
| 14. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Красюковского сельского поселения | Не позднее месяца после принятия решения «О бюджете Красюковского сельского поселения на 2020 год» | Начальник службы экономики и финансов Сазонова Ю.В. |

Ведущий специалист по делопроизводству,

архивной работе                                                                                  Л. О. Тарасова