- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.03.2021   				 № 30                             сл. Красюковская

- Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство» по результатам за 2021 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 02.02.2018 № 21 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения» и постановлением от 02.02.2018 № 23 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения»,

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство»  утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 168 от 26.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Благоустройство» по состоянию на 01.01.2022 года согласно приложению № 1 к постановлению.

- Разместить данное постановление в сети интернет на сайте Администрации сельского поселения и опубликовать в информационном бюллетене Красюковского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству А.В. Блажко.

Глава Администрации

Красюковского  сельского поселения                           	               Н.В.Бабенко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Красюковского

сельского поселения № 30

от 18.03.2022

Отчет

о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство»

по результатам работы за 2021 год

Раздел 1. Результаты, достигнутые за 2021 отчетный год

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории Красюковского сельского поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация  ответственным исполнителем - Администрацией Красюковского сельского поселения Октябрьского района в лице заместителя главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству основных мероприятий, контрольных событий.

В рамках подпрограммы 1 «Содержание зеленых насаждений», предусмотрена реализация 7 основных мероприятий. Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 1. «Содержание зеленых насаждений» Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.1. «Приобретение саженцев, опиловка деревьев, спил аварийных деревьев, побелка деревьев» Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2. «иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов Красюковского сельского поселения» Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.1. «Ремонт тротуаров» Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. «Противоклещевая обработка, дератизация, Дезинсекция» Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3. «Уборка несанкционированных свалок» Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4. «Ремонт мест сбора ТБО, закупка баков» Выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Содержание и ремонт сетей уличного освещения», предусмотрена реализация  3 основное мероприятие. Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на  оплату электроэнергии за уличное освещение» Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. «содержание и ремонт сетей уличного освещения» Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3. «Закупка и установка/снятие новогодней иллюминации» Выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 3 «Межевание земельных участков», предусмотрена реализация  1 основное мероприятие. Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по межеванию земельных участков и топографической съемки земельных участков» Выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

Основными факторами, повлиявшим на ремонт и запуск в эксплуатацию, является длительность процедуры оформления договорной документации, а также надлежащим выполнением подрядчиком обязательств по контракту.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Благоустройство» на 2021 год, в соответствии с решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения Октябрьского района «О бюджете Красюковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 25.12.2020 №165, составил – 8 105,2 тыс. рублей, за счет всех источников финансирования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Благоустройство» за 2021 отчетный год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Благоустройство», подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2021 году запланировано достижение 6 показателей, которые фактические значения соответствуют  плановым.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство»,

степень достижения целевого показателя 1. «Содержание зелёных насаждений», план на 2021 год – 5200 м2, факт – 5200 м2, фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 2. «Уборка свалочных очагов» план на 2021 год – 344 м3., факт – 344 м3, фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 3. «Ремонт тротуаров по п. Новоперсиановка: ул. Советская, сл. Красюковской: ул. Советская» план на 2021 год – 702 П.м., факт – 702 П.м., фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 4. «Расходы на  оплату электроэнергии за уличное освещение» план на 2021 год – 271,72 ткВт, факт – 271,72  ткВт, фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 5 «Содержание сетей уличного освещения» план на 2021 год – 10,28 км., факт – 10,28 км, фактическое значение показателя соответствует плановому.

степень достижения целевого показателя показатели 6. «Межевание земельных участков» план на 2021 год – 1,4 га, факт – 1,4 га, фактическое значение показателя соответствует плановому.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

Сп = ИЦп / ИДп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | значение показателя, утвержденное муниципальной программой (ИЦп) | значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (ИДп) | степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Сп=ИДп/ИЦп, | Эффективность хода реализации целевого показателя (Со) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1. Содержание зелёных насаждений | 5200 | 5200 | 1 | 1 |
| 2 | Показатель 2 Уборка свалочных очагов | 344 | 344 | 1 | 1 |
| 3 | Показатель 3 Ремонт тротуаров по ул. Советская, ул. Революции, Набережная сл. Красюковской, П. Новоперсиановка ул. Советская | 702 | 702 | 1 | 1 |
| 4 | Показатель 4 Расходы на оплату электроэнергии за уличное освещение | 271,72 | 271,72 | 1 | 1 |
| 5 | Показатель 5 Содержание сетей уличного освещения | 10,28 | 10,28 | 1 | 1 |
| 6 | Показатель 6 Межевание земельных участков | 1,4 | 1,4 | 1 | 1 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

Со = ∑Спi/n

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной, подпрограмм муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство» составляет: 6х1/6 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство» по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, программы «Благоустройство»  составляет: 6/6 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство» составляет: 4 891,0/4 891,0=1

Эффективность использования средств  бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и  бюджетов муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района по следующей формуле:

Эис = СРм /ССуз,

где:

Эис  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов 
из  бюджета Октябрьского района.

Эффективность использования бюджетных расходов на реализацию программы «Благоустройство» составляет: 1/1 = 1, что соответствует высокому уровню  бюджетной эффективности.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

где:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы «Благоустройство» составляет:  1х0,5+1х0,3+1х0,2 =1 - в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Ведущий специалист

по делопроизводству и архивной работе                                      Л.О. Тарасова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Красюковского сельского

поселения Октябрьского района

«Благоустройство»

по результатам работы за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  а также контрольных событий муниципальной программы «Благоустройство»  за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плано- вый срок окончания реализа-ции | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание зеленых насаждений» | Администрация Красюковского сельского поселения | Х | Х | Х | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Красюковского сельского поселения | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Красюковского сельского поселения | - |
| 2 | 1.1 Приобретение саженцев, опиловка деревьев, спил аварийных деревьев, побелка деревьев | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | - |
| 3 | Основное мероприятие 2. иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов Красюковского сельского поселения | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | - |
| 4 | 2.1 Ремонт тротуаров | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | - |
| 5 | 2.2 Противоклещевая обработка, дератизация, Дезинсекция | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения | - |
| 6 | 2.3 Уборка несанкционированных свалок | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Улучшение санитарного состояния территории | Улучшение санитарного состояния территории | - |
| 7 | 2.4 Ремонт мест сбора ТБО, закупка баков | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Улучшение санитарного состояния территории | Улучшение санитарного состояния территории | - |
| 8 | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Администрация Красюковского сельского поселения | Х | Х | Х | Организация уличного освещения поселения на территории Красюковского сельского поселения | Организация уличного освещения поселения на территории Красюковского сельского поселения | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на оплату электроэнергии за уличное освещение | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Бесперебойное обеспечение уличным освещением | Бесперебойное обеспечение уличным освещением |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.2 содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Обеспечение сохранности имущества, Замена ламп, ремонт светильников, замена светильников | Обеспечение сохранности имущества, Замена ламп, ремонт светильников, замена светильников |  |
| 11 | 2.2.1 Закупка и установка/снятие новогодней иллюминации | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Создание праздничного облика поселения | Создание праздничного облика поселения |  |
| 12 | Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» | Администрация Красюковского сельского поселения | Х | Х | Х | повышение комфортности условий проживания в сельском поселении | повышение комфортности условий проживания в сельском поселении | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по межеванию земельных участков и топографической съемки земельных участков | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12. 2030 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Обеспечение сохранности имущества | Обеспечение сохранности имущества | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения

«Благоустройство»

по результатам работы за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство» за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство» | Всего | 8 055,9 | 8055,9 | 7730,11 |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 6082,7 | 6082,7 | 5757,1 |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | 1973,2 | 1973,2 | 1973,2 |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |  |  |
| Подпрограмма 1. «Содержание зеленых насаждений» | Всего | 4368,0 | 4368,0 | 4144,3 |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 4368,0 | 4368,0 | 4144,3 |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Содержание зеленых насаждений» | Всего | 456,1 | 456,1 | 386,1 | - | - |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 456,1 | 456,1 | 386,1 |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | Всего | 1694,0 | 1694,0 | 1558,2 |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 1694,0 | 1694,0 | 1558,2 |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Всего | 2203,2 | 2203,2 | 2200,0 |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 230,0 | 230,0 | 226,8 |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | 1973,2 | 1973,2 | 1973,2 |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Всего | 3687,9 | 3687,9 | 3585,7 |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 3687,9 | 3687,9 | 3585,7 |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание и ремонт сетей уличного освещения | Всего | 1137,9 | 1137,9 | 1111,0 |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 1137,9 | 1137,9 | 1111,0 |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Расходы на оплату электроэнергии за уличное освещение | Всего | 2550,0 | 2550,0 | 2747,7 |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 2550,0 | 2550,0 | 2747,7 |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |  |  |
| -Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» | Всего | 64,0 | 64,0 | 64,0 |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 64,0 | 64,0 | 64,0 |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по межеванию земельных участков итопографической съемки земельных участков | Всего | 64,0 | 64,0 | 64,0 |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 64,0 | 64,0 | 64,0 |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского, | - | - | - |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | Х | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |  |  |

* Целевые показатели определяются по мере выделения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и  плановый период.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения

«Благоустройство»

по результатам работы за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Октябрьского района

«Благоустройство» по результатам работы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измере-ния | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание зелёных насаждений | м2 | 5200 | 5200 | 5200 | - |
| 2 | Уборка свалочных очагов | М3 | 344 | 344 | 344 | - |
| 3 | Ремонт тротуаров по сл. Красюковской ул. Революции, | М2 | 2084 | 2084 | 2084 | - |
| 4 | Расходы на оплату электроэнергии за уличное освещение | тК Вт | 271,72 | 271,72 | 271,72 | - |
| 5 | Содержание сетей уличного освещения | км | 10,28 | 10,28 | 10,28 | - |
| 6 | Межевание земельных участков | га | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - |

Ведущий специалист

по делопроизводству и архивной работе                                                                                                                Л.О. Тарасова