- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

- Администрация Красюковского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 01.04.2023  			                     № 41                            сл. Красюковская

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рационального природопользования» за 2022 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 170 от 26.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – А.В. Блажко.

Глава Администрации

Красюковского  сельского поселения                                          Н.В. Бабенко

Приложение

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 01.04.2023   № 41

Отчет

о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по результатам работы за 2022 год

Раздел 1. Результаты, достигнутые за 2022 отчетный год

В целях создания условий для повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 170 от 26.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты: снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, которому способствовало – проведение мониторинговых мероприятий состояния окружающей среды территории Красюковского сельского поселения, обеспечение целостности особо охраняемых природных территорий Красюковского сельского поселения, проведение  комплекса мероприятий по экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения, в том числе посредством  организации детско – юношеского экологического движения, обеспечение общественности  информацией  о состоянии окружающей среды по средствам СМИ; повышению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод  способствовало проведение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС, проведение работ  по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод  ш. им. Кирова; повышению эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района стало развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию, а так же экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация  ответственным исполнителем - Администрацией Красюковского сельского поселения Октябрьского района в лице заместителя главы  администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству основных мероприятий, контрольных событий.

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Красюковском сельском поселении», предусмотрена реализация  2 основных мероприятий. Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. «Экологическое просвещение 
и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Основное мероприятие 1.2. Организация детско-юношеского экологического движения» Выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Красюковского сельского поселения», предусмотрена реализация  1 основное мероприятие. Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 2.1. «Основное мероприятие 2.1. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС» Выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Красюковского сельского поселения.», предусмотрена реализация  2 основных мероприятий. Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 3.1. «Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов» Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.2. «ликвидация свалочных очагов на территории Красюковского сельского поселения» Выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

фактор 1 - ограниченность финансовых возможностей, снизила эффективность исполнения участниками подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Красюковского сельского поселения»  собственных полномочий в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, в части подготовки документации для последующего включения мероприятий по расчистке рек и капитальному ремонту ГТС  в государственную и муниципальную программы.

фактор 2 - природно-климатический – влияние климатических условий на гидрологическую ситуацию в бассейнах рек области, на состояние гидротехнических сооружений. Необходимое обоснование проведения мероприятий по расчистке рек и капитальному ремонту ГТС  - это справка органа по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о фактах введения режима чрезвычайной ситуации, обусловленного негативным воздействием вод, и нанесенном ущербе на территориях, расположенных в зоне влияния участка соответствующего водного объекта, на котором планируется осуществить мероприятие, что ввиду маловодия последнего ряда лет – не наблюдается/ не фиксируется.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год, в соответствии с решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения Октябрьского района «О бюджете Красюковского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.12.2021 №13, составил – 0,0 тыс. рублей, за счет всех источников финансирования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 отчетный год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2021 году запланировано достижение 9 показателей, которые фактические значения соответствуют  плановым.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,

степень достижения целевого показателя 1. «доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние», план на 2022 год –0%, факт – 0%, фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 2. «количество несанкционированных свалок» план на 2022 год – 6 шт., факт – 6 шт., фактическое значение показателя соответствует плановому;

Степень достижения целевых показателей подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Красюковском сельском поселении» муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 «количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках экологических акций» план на 2022 год – 1 шт., факт – 1 шт., фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 1.2 «количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах)» план на 2022 год –90 человек, факт – 90 человек, фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 1.3. «количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Красюковского сельского посеелния и в средствах массовой информации» план на 2022 год – 0 ед., факт – 0 ед., фактическое значение показателя соответствует плановому.

Степень достижения целевых показателей подпрограммы                                  подпрограммы  2 «Развитие водохозяйственного комплекса Красюковского сельского поселения» муниципальной программы:

показатели  2.1. «количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» план на 2022 год – 0 ед., факт – 0 ед., фактическое значение показателя соответствует плановому.

показатели 2.2. «доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное  техническое состояние» план на 2022 год – 0 %, факт – 0 %, фактическое значение показателя соответствует плановому.

Подпрограммы 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Красюковского сельского поселения»

показатель 3.1. «количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение» план на 2022 год – 0 (тыс.тон)., факт – (тыс.тон), фактическое значение показателя соответствует плановому.

показатель 3.2. «ликвидация свалочных очагов на территории Красюковского сельского поселения» план на 2022 год – 0 (тыс.тон)., факт – (тыс.тон), фактическое значение показателя соответствует плановому.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

Сп = ИЦп / ИДп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | значение показателя, утвержденное муниципальной программой (ИЦп) | значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (ИДп) | степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Сп=ИДп/ИЦп, | Эффективность хода реализации целевого показателя (Со) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1. доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Показатель 2.количество несанкционированных свалок | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 3 | Показатель 1.1. количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках экологических акций | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Показатель 1.2. количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | 90 | 90 | 1 | 1 |
| 5 | Показатель 1.3. количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Красюковского сельского посеелния и в средствах массовой информации | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Показатель 2.1. количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | - | - | 1 | 1 |

| № п/п | Наименование показателя | значение показателя, утвержденное муниципальной программой (ИЦп) | значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (ИДп) | степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Сп=ИДп/ИЦп, | Эффективность хода реализации целевого показателя (Со) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Показатель 2.2. доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Показатель 3.1.количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение | - | - | 1 |  |
| 9 | Показатель 3.2. ликвидация свалочных очагов на территории Красюковского сельского поселения | - | - | 1 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Со = ∑Спi/n) |  |  |  | 1 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

Со = ∑Спi/n

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной, подпрограмм муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составляет: 9х1/9 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  составляет: 9/9 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составляет: 0,0/0,0=1

Эффективность использования средств  бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и  бюджетов муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района по следующей формуле:

Эис = СРм /ССуз,

где:

Эис  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов 
из  бюджета Октябрьского района.

Эффективность использования бюджетных расходов на реализацию программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составляет: 1/1 = 1, что соответствует высокому уровню  бюджетной эффективности.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

где:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составляет:  1х0,5+1х0,3+1х0,2 =1 - в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация программы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

С учетом порядка планирования бюджетных ассигнований министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области в области развития водохозяйственного комплекса на территории Ростовской области  на очередной финансовый год и плановый период, а так же при условии введения в следующих показателей уточняются ежегодно:

Ведущий специалист

по делопроизводству и архивной работе                                      Л.О. Тарасова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Красюковского сельского

поселения Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  а также контрольных событий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плано- вый срок окончания реализа-ции | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красюковском сельском поселении» | Администрация Красюковского сельского поселения | Х | Х | Х | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Красюковского сельского поселения» | Администрация Красюковского сельского поселения | Х | Х | Х | Проведение мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Проведение мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня защищенности населения поселения посредством обеспечения безопасности ГТС | повышение уровня защищенности населения поселения посредством обеспечения безопасности ГТС | - |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Красюковского сельского поселения» | Администрация Красюковского сельского поселения | Х | Х | Х | улучшение экологической обстановки на территории Октябрьского района | улучшение экологической обстановки на территории Октябрьского района | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживаниюи экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | улучшение экологической обстановки на территории Октябрьского района | улучшение экологической обстановки на территории Октябрьского района | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. ликвидация свалочных очагов на территории Красюковского сельского поселения | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | улучшение экологической обстановки на территории Октябрьского района | улучшение экологической обстановки на территории Октябрьского района | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Красюковском сельском поселении» | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Организация детско-юношеского экологического движения | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Красюковского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района*, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| -Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Красюковского сельского поселения» | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

* Целевые показатели определяются по мере выделения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и  плановый период.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по результатам работы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измере-ния | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | - | - | - | - |
| 2 | Показатель 2. количество несанкционированных свалок | шт | 6 | 6 | 6 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красюковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках экологических акций | шт | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Показатель 1.2. количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 90 | 90 | 90 | - |
| 5 | Показатель 1.3. количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Красюковского сельского посеелния и в средствах массовой информации | единиц | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 2.1. количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | - | - | - | - |
| 7 | Показатель 2.2. доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 3.1.количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение | тыс. тонн | - | - | - | - |
| 9 | Показатель 3.2. ликвидация свалочных очагов на территории Красюковского сельского поселения | тыс. тонн | - | - | - | - |

Ведущий специалист

по делопроизводству и архивной работе                                                                                                                       Л.О. Тарасова