Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

Администрация  Красюковского сельского поселения

Постановление

16.01.2025                                        № 5                                сл. Красюковская

Об утверждении плана по смягчению рисков и мерах по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Красюковского сельского поселения в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Ростовской области», в целях защиты населения и территорий Красюковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций в период половодья 2025 года, а также предотвращения вредного воздействия паводковых вод на объекты экономики, руководствуясь Уставом Муниципального образования «Красюковское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Комплексный план мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Красюковского сельского поселения Октябрьcкого района Ростовской области в 2025 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав межведомственной оперативной группы контроля за прохождением паводка и своевременного выявления негативных параметров гидротехнических сооружений на территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района в 2025 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения.

3. Контроль по выполнению постановления возложить на зам.главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству Н.А.Мирущенко

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения	                               	Н.В.Бабенко

Постановление вносит старший инспектор по

организации работы с обращениями граждан

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Красюковского

сельского поселения

16.01.2025 г.  № 5

План

по смягчению рисков и мерах по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску

паводковых вод на территории Красюковского сельского поселения  Октябрьcкого района в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организовать постоянный мониторинг паводковой обстановки и немедленное представление информации в ЕДДС Администрации Октябрьского района при её ухудшении | заместитель главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству зам.председателя по КЧС Мирущенко Н.А., старший инспектор по организации работы с обращениями граждан Морозова Л.В. | февраль – май 2025 года |  |
| 2. | Организовать работу сезонного водомерного поста и преставление информации в Администрацию Алексеевского сельского поселения. | заместитель главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству зам.председателя по КЧС Мирущенко Н.А. , старший инспектор по организации работы с обращениями граждан Морозова Л.В. | март 2025 года |  |
| 3. | Организовать мониторинг уровней воды, наполнения и состояния ГТС, а также обеспечить информационное взаимодействие с владельцами ГТС по сбросу, опорожнению водохранилищ на период паводка | заместитель главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству зам.председателя по КЧС Мирущенко Н.А. | апрель – май 2025 года |  |

| 4. | Обеспечить оперативное изучение прогнозов гидрометообстановки и своевременное доведение их до населения и заинтересованных потребителей | заместитель главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству зам.председателя по КЧС Мирущенко Н.А., старший инспектор по организации работы с обращениями граждан Морозова Л.В. | февраль – май 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Осуществлять обследование зон возможного затопления паводками, обеспечить постоянный контроль за развитием паводковой обстановки, а также за ледовой обстановкой в местах возможного образования заторов | заместитель главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству зам.председателя по КЧС Мирущенко Н.А. | февраль – апрель 2025 года |  |
| 6. | Осуществлять постоянный контроль за состоянием мостовых сооружений | заместитель главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству зам.председателя по КЧС Мирущенко Н.А. | февраль- апрель 2025 года |  |
| 7. | Осуществлять в зависимости от паводковой обстановки информационный обмен между заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по представлению оперативной информации | глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В. | февраль – апрель 2025 года |  |
|  | 8.1.Немедленно организовать экстренное оповещение населения с использованием радио, телевидения, средств звуковой и световой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворового обхода и т.и. | заместитель главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству зам.председателя по КЧС Мирущенко Н.А., старший инспектор по организации работы с обращениями граждан Морозова Л.В. | На весь период паводка |  |
|  | 8.2. Провести комплекс мер по подготовке или проведению экстренной эвакуации населения в безопасные районы | заместитель главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству зам.председателя по КЧС Мирущенко Н.А., старший инспектор по организации работы с обращениями граждан Морозова Л.В. |  |  |
|  | 8.3. Развернуть ПВР для пострадавшего населения | глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В. |  |  |
|  | 8.4. Направить оперативные группы в предполагаемые районы затопления | заместитель главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству зам.председателя по КЧС Мирущенко Н.А., старший инспектор по организации работы с обращениями граждан Морозова Л.В. |  |  |
|  | 8.5. Осуществлять непрерывный контроль за паводковой обстановкой, прогнозировать её дальнейшее развитие и возможные последствия | заместитель главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству зам.председателя по КЧС Мирущенко Н.А. ., старший инспектор по организации работы с обращениями граждан Морозова Л.В. |  |  |
|  | 8.6. Перевести органы управления и силы муниципального звена в соответствующий режим функционирования и установить для них необходимый уровень реагирования в условиях сложившейся обстановки | глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В. |  |  |
|  | 8.7. Обеспечить бесперебойную связь с населенными пунктами, попадающими в зону затопления | Начальник ЛТЦ МТЦТЭТ Морнев А.В. глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В. |  |  |
|  | 8.8. Принять срочные меры по очистке от посторонних предметов, мешающих нормальному прохождению паводковых вод, участков мостовых переходов и других водопропускных пунктов на водных объекта | заместитель главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству зам.председателя по КЧС Мирущенко Н.А |  |  |
|  | 8.9. Обеспечить (при необходимости) незамедлительное принятие мер для предотвращения смыва в реки и водоёмы удобрений, ГСМ, бытовых отходов и недопущения других загрязнений | заместитель главы Администрации Красюковского сельского поселенияпо ЖКХ, строительству и благоустройству зам.председателя по КЧС Мирущенко Н.А |  |  |
|  | 8.10. Вывести в безопасное место материальные и культурные ценности (при необходимости) | глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В. | на весь период паводка |  |
|  | 8.11. Принять меры по ограничению или прекращению деятельности предприятий и организаций потенциально опасных производств, попадающих в угрожаемую зону | глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В. |  |  |
|  | 8.12. Осуществить мероприятия по приведению в готовность лечебно-профилактических учреждений к приему пострадавших и оказанию им всех видов медицинской помощи. Провести противоэпидемические и профилактические мероприятия с целью недопущения возникновения вспышек массовых инфекционных заболеваний среди населения. | глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В., главный врач МБУЗ ЦРБ Октябрьского района В.В. Подройкина |  |  |
|  | 8.13. Обеспечить бесперебойное снабжение формирований, участвующих в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ материально-техническими средствами, горюче-смазочными материалами, а также продуктами для питания личного состава | заместитель главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству зам.председателя по КЧС Мирущенко Н.А |  |  |
|  | 8.14. Принять меры по поддержанию общественного порядка в зоне затопления | Начальник ОП-3 А.Я. Комиссаров, глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В. |  |  |
|  | 8.15. Обеспечить постоянное информирование населения через средства массовой информации о действиях органов управления и сил муниципального образования по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, о проводимых мероприятиях по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от затопления | заместитель главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству зам.председателя по КЧС Мирущенко Н.А., старший инспектор по организации работы с обращениями граждан Морозова Л.В. | на весь период паводка |  |
|  | 9.16. Организовать осуществление инженерных мероприятий по защите населения и территорий от паводковых вод: - аварийные сливы из искусственных водных объектов; - отвод паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрямительные работы; - подсыпку и укрепление берегозащитных сооружений (ограждений дамб, обваловок и т.п.); - укрепление мостов, железных и автомобильных дорог, подготовку временных объездных путей и т.п. - укрепление и защиту систем тепло-,водо-, электроснабжения и связи и другие мероприятия в зависимости от складывающейся обстановки | заместитель главы Администрации Красюковского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству зам.председателя по КЧС Мирущенко Н.А., старший инспектор по организации работы с обращениями граждан Морозова Л.В. |  |  |

Ведущий специалист

по делопроизводству и архивной работе                                                                                                        Л.О.Тарасова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Красюковского

сельского поселения

от 16.01.2025 г.  № 5

Состав

межведомственной оперативной группы контроля за прохождением паводка и своевременного выявления негативных параметров ГТС на территории

Красюковского сельского поселения Октябрьского района

1. Бабенко Н.В. – председатель штаба, глава Администрации Красюковского сельского поселения;

2. Мирущенко Н.А.-заместитель председателя, заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству;

3. Морозова Л.В. – секретарь штаба, старший инспектор  по организации работы с обращениями граждан;

Члены штаба:

4. Злобина Н.П.-председатель Собрания депутатов,глава поселения;

5. Тычинский А.Е.;- старший инспектор по ЖКХ, архитектуры, строительству и благоустройству

6. Назарова Н.А.-старший инспектор по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью

7. Юренко Р.Д. и.о. атамана хуторского казачьего общества «Красюковское»;

8. Григорьева Л.Н.-директор МУК СДК «Красюковский»;

9. Мясоедова О.Ф.-заведующая Красюковской врачебной амбулаторией (по согласованию)

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                          Л.О.Тарасова