- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

- Администрация Красюковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2025   			  	 № 22                                сл. Красюковская

- Об утверждении отчета о финан-сировании и освоении проводимых программных мероприятий по муни-ципальной программе «Развитие му-ниципальной службы»  по результа-там за 2024 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Красюковское сельское поселение»,

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы» утвержденной  постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 161 от 26.10.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» по состоянию на 01.01.2025 г года согласно приложению № 1

2.	Разместить данное постановление в сети интернет на сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по делопроизводству и архивной работе Л.О. Тарасову.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                                                 Н.В.Бабенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Красюковского

сельского поселения

от 21.02.2025 № 22

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»

- за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для организации муниципального управления и муниципальной службы, повышения эффективности решения задач социально-экономического развития Красюковского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения  «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2023-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 161 от 26.10.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- разработаны и приняты нормативно-правовые акты Красюковского сельского поселения, обеспечивающие успешное развитие муниципальной службы;

- оказано содействие в проведении учебных мероприятий на территории Красюковского сельского поселения;

- оказана информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации мероприятий муниципального управления на территории Красюковского сельского поселения;

- налажена координация взаимодействия Администрации Красюковского сельского поселения.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы на 2023-2030 годы» представлены в соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах:

- повышается эффективность деятельности органов местного самоуправления;

- выявляются зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей;

- совершенствуются управление кадровым составом муниципальной службы;

- совершенствуется уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

- стабилизируется численность муниципальных служащих в установленных рамках;

-  повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим;

- повышается привлекательность муниципальной службы;

- сокращается срок адаптации при назначении на должности муниципальной службы;

- улучшается значение показателей эффективности органов местного самоуправления;

- сформирован комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления;

- повышается уровень профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

- повышается профессиональная компетентность, результативность профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Красюковском сельском поселении;

- улучшается имидж муниципальной службы.

- Таким образом, была соблюдена привязка результатов к целям и задачам муниципальной программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что, в конечном итоге, позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение целей муниципальной программы. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм, при необходимости, по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красюковском сельском поселении», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» выполнено в полном объеме – проводится ежеквартальный мониторинг эффективности деятельности.

Основное мероприятие 1.3. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Красюковского сельского поселения» - выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на официальную публикацию нормативно-правовых актов Красюковского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» выполнено в полном объеме.

- Основное мероприятие 2.2. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Красюковского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

- Основное мероприятие 2.3. «Расходы на обеспечение функций Администрации Красюковского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы               оказывали влияние следующие факторы:

- созданы условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красюковском сельском поселении;

- внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в муниципальных образованиях Красюковского сельского поселения;

- оказывается содействие органам местного самоуправления в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Красюковского сельского поселения.

Все выше перечисленные факторы оказали прямое влияние на реализацию основных параметров муниципальной программы.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» на 2024 год составил 10 365,4 тыс. рублей,

из них:

- на подпрограмму «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красюковском сельском поселении» - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Красюковского сельского поселения – 0,0  тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района – 0,0  тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0  тыс. рублей.

- на подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»  - 10 365,4  тыс. рублей:

бюджет Красюковского сельского поселения 10 365,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения от поселения № 63 от 22 декабря 2023 года «О бюджете Красюковского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 10 365,4  тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 10 365,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Красюковского сельского поселения – 10 365,4 тыс. рублей;

Областной бюджет - 0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района- 0,0тыс. рублей,

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10 213,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Красюковского сельского поселения – 10 213,6 тыс. рублей;

Областной бюджет -0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрены 10 показателей, по 10 из которых фактические значения равно плановым.

Показатель 1 «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Красюковского сельского поселения» перевыполнен и исполнение составляет 58 ед.

Показатель 2. «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование» - данный показатель перевыполнен и исполнение составляет 43%

Показатель 3. «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» - данный показатель не выполнен, значение составляет  0.

Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» данный не выполнен и значение составляет 0.

Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» не выполнен. Плановое значение – - ед, фактическое – - ед.

Показатель 1.3. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование»  выполнен и составил 100% при  плановом значении показателя 100%.

Показатель 1.4. «Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет» не выполнен и составил 0.0% при плановом значении 0.0%.

Показатель 2.1. «Доля опубликованных (обнародованных) нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования (обнародования) правовых актов Красюковского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным и областным законодательством»  выполнен и составил 100 % при планируемом значении 100 %.

Показатель 2.2. «Количество нарушений порядка и сроков выплаты заработной платы, иных выплат и начислений на заработную плату аппарату Администрации Красюковского сельского поселения» выполнен и составил 0.0 %, при запланированном показателе 0.0%.

Показатель 2.3. «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов» выполнен  и составил 5 ед.  при запланированном значении 5 ед.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» определена на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведена в таблице:

| № целевого показателя | Наименование показателя МП | Целевое значение показателя, утвержденное МП (ИЦп) | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации МП, подпрограмм МП (ИДп) | Степень * достижения целевого показателя МП, подпрограмм МП (Сп) Сп= ИДп/ИЦп | ### n ### Со= Σ Сп/n I=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1 | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Красюковского сельского поселения | 58 | 58 | 58 | 1 |
| - 2 | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | 43 | 43 | 43 | 1 |
| - 3 | Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | 13 | 0 | 0 | 0 |
| - 4 | Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | - | - | - | 1 |
|  | Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 |
|  | Показатель 1.4. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | 10 | 0 | 0 | 1 |
|  | Показатель 2.1. Доля опубликованных (обнародованных) нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования (обнародования) правовых актов Красюковского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным и областным законодательством | 100 | 100 | 100 | 1 |
|  | Показатель 2.2. Количество нарушений порядка и сроков выплаты заработной платы, иных выплат и начислений на заработную плату аппарату Администрации Красюковского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Показатель 2.3. Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | 5 | 5 | 5 | 1 |
|  | СУММАРНАЯ ОЦЕНКАСТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МП, ПОДПРОГРАММ МП |  |  |  | 1 |

*  При степени достижения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 0,95 и более - при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за единицу.

При степени достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  менее 0,95 -  при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за ноль.

### Суммарная оценка степени достижения целевых показателей

### n

### муниципальной программы равна 10  (Со= Σ Сп/n =10х11/10), что характеризует

### I=1

### высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 100 (СРом=Мв/М=10/10=100), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Красюковского сельского поселения, безвозмездных поселений в бюджет Красюковского сельского поселения и бюджета Октябрьского района,

составляет 0 (СРом=Мв/М=10/10=1).

Степень соответствия запланированного уровня расходов:

10 213,6          тыс. рублей      /     10 365,4            тыс. рублей = 0,99

Фактический объем финансирования Плановый объем финансирования

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

10 213,6    тыс. рублей      /    10 365,4           тыс. рублей =  0,99=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом2:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 +1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» в отчетном году были использованы в полном объеме.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Красюковского сельского поселения, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере реализации инициатив граждан.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы » должна быть направлена на создание условий для развития и благоустройства территории Красюковского сельского поселения.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                Л.О. Тарасова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района

«Развитие муниципального управления,

муниципальной службы»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

- а также контрольных событий муниципальной программы Красюковского сельского поселения

«Развитие муниципального управления, муниципальной службы»

за 2024год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красюковском сельском поселении» |  |  |  |  | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Красюковского сельского поселения | - в течении года | январь | декабрь | Повышение эффективности деятельности Администрации Красюковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности Администрации Красюковского сельского поселения | Реализовано в полном объеме |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Красюковского сельского поселения | - в течении года | январь | декабрь | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в Администрации Красюковского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в Администрации Красюковского сельского поселения | Реализовано в полном объеме |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Красюковского сельского поселения | - в течении года | январь | декабрь | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Реализовано в полном объеме |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Красюковского сельского поселения | Администрация Красюковского сельского поселения | - в течении года | январь | декабрь | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Реализовано в полном объеме |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Администрация Красюковского сельского поселения | - в течении года | январь | декабрь | - | - |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на официальную публикацию нормативно-правовых актов Красюковского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Красюковского сельского поселения | - в течении года | январь | декабрь | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Сельский Вестник». | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Сельский Вестник». | Реализовано в полном объеме |
| 21 | Основное мероприятие 2.2 Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Красюковского сельского поселения | Администрация Красюковского сельского поселения | - в течении года | январь | декабрь | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Красюковского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Красюковского сельского поселения | Реализовано в полном объеме |
| 22 | Основное мероприятие 2.3. Расходы на обеспечение функций Администрации Красюковского сельского поселения | Администрация Красюковского сельского поселения | - в течении года | январь | декабрь | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Красюковского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Красюковского сельского поселения | Реализовано в полном объеме |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района

«Развитие муниципального управления,

муниципальной службы»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие муниципального управления,

муниципальной службы» за 2024год

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Всего | 10 365,4 | 10 365,4 | 10 213,6 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения, | 10 365,4 | 10 365,4 | 10 213,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красюковском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Всего | 10 365,4 | 10 365,4 | 10 213,6 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения, | 10 365,4 | 10 365,4 | 10 213,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Красюковского сельского поселения

Октябрьского района

«Развитие муниципального управления,

муниципальной службы»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы                                                                                                     «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»

за 2024год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год, предшествующий отчетному | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Красюковского сельского поселения | единиц | 55 | 58 | 58 | Показатель выполнен |
| 2 | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | процентов | 25 | 43 | 43 | Показатель выполнен |
| 3 | Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процентов | 13,0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красюковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процентов | 10 | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 2 | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | единиц | - | - | - | Показатель выполнен |
| 3 | Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 4 | Показатель 1.4. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 0,0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 2.1. Доля опубликованных (обнародованных) нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования (обнародования) правовых актов Красюковского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным и областным законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 2 | Показатель 2.2. Количество нарушений порядка и сроков выплаты заработной платы, иных выплат и начислений на заработную плату аппарату Администрации Красюковского сельского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 3 | Показатель 2.3. Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | процентов | 5 | 5 | 5 | Показатель выполнен |

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                                                                                       Л.О. Тарасова