- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

- Администрация Красюковского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2025					 № 21                               сл. Красюковская

- Об утверждении отчета о финан-сировании и освоении проводимых программных мероприятий по му-ниципальной программе «Соци-альная поддержка граждан» по ре-зультатам за 2024 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Красюковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 162 от 26.10.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» по состоянию на 01.01.2025 года согласно приложению № 1 к постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красюковского  сельского поселения                           	             Н.В.Бабенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 21.02.2025 № 21

ОТЧЕТ

о результатах реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

1.Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 26.10.2018 № 162 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году, в рамках поставленных задач по исполнению переданных полномочий, реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие основные результаты:

1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения составила 0,04 % при  прогнозируемом показателе 0,04 %.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024 году способствовали решению поставленных задач:  выполнены обязательства государства по социальной поддержке граждан; обеспечены потребности граждан в социальном обслуживании; созданы условия для повышения качества предоставляемых социальных услуг гражданам старшего поколения; меры социальной поддержки предоставлены на основе принципа адресности, с учетом имущественного положения, что способствовало стимулированию к самостоятельному выходу из сложных жизненных ситуаций.

Основные результаты реализации муниципальной программы обеспечили достижение программных целей: созданы условия для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повысилась доступность социального обслуживания населения.

2.Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан», предусмотрена реализация 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 1.1. «выплата муниципальной пенсии за выслугу лет» выполнено: 4 человека получили доплату на сумму 519,3 тыс. руб.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий отсутствует.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы

в 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1. Своевременное и бесперебойное поступление средств федерального, областного бюджета и бюджета Красюковского сельского поселения позволило исполнить обязанности государства по социальной поддержке граждан;

фактор 2. Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств областного, федерального и местного бюджетов в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 519,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Красюковского сельского поселения– 519,4 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания Депутатов Красюковского сельского поселения № 63 от 22 декабря 2023 года «О бюджете Красюковского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 1519,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1519,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Красюковского сельского поселения – 1519,4 тыс. руб.

В 2024 году в состав Программы входила 1 подпрограмма.

Объем запланированных расходов:

на подпрограмму 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» – 519,4 тыс. руб.,

в том числе из бюджета:

Бюджет Красюковского сельского поселения – 519,4 тыс. руб.

В 2025 году в состав Программы входила 1 подпрограмма.

Объем запланированных расходов:

на подпрограмму 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» – 500,0 тыс. руб.,

в том числе из бюджета:

Бюджет Красюковского сельского поселения – 500,0 тыс. руб.

В 2026 году в состав Программы входила 1 подпрограмма.

Объем запланированных расходов:

на подпрограмму 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» – 500,0 тыс. руб.,

в том числе из бюджета:

Бюджет Красюковского сельского поселения – 500,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 1 показатель, фактическое значение равно плановому значению.

Показатель 1 «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения» - плановое значение 0,04%, фактическое значение – 0,04%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0,04:0,04=1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1):1=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы 1: 12/12=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий.

Степень реализации основных мероприятий программы: (1)/1=1, 1>0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Красюковского сельского поселения - СРМ =519,3/519,4=1;

Уровень реализации муниципальной программы –

УРпр=1х0,5+1х0,3+1х0,2=0,5+0,3+0,2=1; 1>0,95, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы в 2024 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с изменениями лимитов бюджетных ассигнований в целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Красюковского сельского поселения.

Предоставление мер социальной поддержки жителям Красюковского сельского поселения в установленные сроки  и в установленных объемах.

Ведущий специалист

по делопроизводству и архивной работе                                       Л.О. Тарасова

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2024г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | ОМ 1.1. выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Ведущий специалист по делопроизводству и архивной работе | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | выплата муниципальной пенсии за выслугу лет |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа –МП, основное мероприятие –ОМ , приоритетное основное мероприятие - ПОМ

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | Всего | 519,4 | 519,4 | 519,3 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 519,4 | 519,4 | 519,3 |
| Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». | Всего | 519,4 | 519,4 | 519,3 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 519,4 | 519,4 | 519,3 |
| О.М. 1.1.Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим | Всего, <3> | 519,4 | 519,4 | 519,3 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается в приложение при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа –МП, основное мероприятие –ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п |  | Номер и наименование |  | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения |  | проценты |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения |  | проценты |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.