Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

Администрация Красюковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2025                                           53                                сл. Красюковская

Об утверждении порядка и сро-ков составления проекта бюдже-та Красюковского сельского по- селения Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения от 30.11.2021 № 11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красюковском сельском поселении»  в целях обеспечения составления проекта областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению.

2. Рекомендовать подведомственным учреждениям Красюковского сельского поселения организовать разработку проектов бюджетов с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и опубликования на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Булгакову Ф.Р.

# Глава Администрации

# Красюковского  сельского поселения			             	Н.В. Бабенко

# Постановление вносит

# служба экономики и финансов

# Приложение

к постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 15.05.2025  N53

ПОРЯДОК

И СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА НА 2026 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ

| N п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и представление начальнику службы экономики и финансов прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2026 - 2028 годы и его обоснования | до 31 июля 2025 г. | Главный специалист экономист Гужвина Н.А. |
| 2 | Разработка и представление начальнику службы экономики и финансов экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2026 - 2028 годы в части налоговых и неналоговых доходов | до 31 июля 2025 г. | Главный специалист экономист Гужвина Н.А. |
| 3 | Представление начальнику службы экономики и финансов прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Красюковскому сельскому поселению на 2026 - 2028 годы | до 12 августа 2025г. | Главный специалист экономист Гужвина Н.А. |
| 4. | Подготовка и сбор предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Красюковского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | до 14 августа 2025 г. | Начальник службы экономики и финансов Булгакова Ф.Р. |
| 5 | Представление начальнику службы экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципального образования «Красюковское сельское поселение» на 2026 - 2028 годы в формате Excel | до 14 августа 2025 г. | Главный специалист экономист Гужвина Н.А. |
| 6 | Представление начальнику службы экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для муниципального образования «Красюковское сельское поселение» на 2026 - 2028 годы в формате Excel | до 14 августа 2025г. | Главный специалист экономист Гужвина Н.А. |
| 7 | Рассмотрение нормативов штатной численности муниципальных служащих Администрации Красюковского сельского поселения на 2026 - 2028 годы и подведомственных учреждений | до 28 августа 2025 г. | Начальник службы экономики и финансов Булгакова Ф.Р. Директора МУК «Красюковский СДК» Григорьева Л.Н. |
| 8 | Проведение оценки эффективности налоговых льгот | до 1 сентября 2025г. | Начальник службы экономики и финансов Булгакова Ф.Р. Главный специалист экономист Гужвина Н.А. |
| 9 | Подготовка проекта распоряжения Администрации Красюковского сельского поселения "О прогнозе социально-экономического развития Красюковского сельского поселения на 2026 - 2028 годы" | до 1 сентября 2025г. | Главный специалист экономист Гужвина Н.А. |
| 10. | Формирование и представление Главе Администрации Красюковского сельского поселения параметров бюджета Красюковского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленных на основе: - прогноза поступлений доходов с учетом данных; - предельных показателей расходов бюджета Красюковского сельского поселения | до 18 сентября 2025г. | Начальник службы экономики и финансов Булгакова Ф.Р. |
| 11 | Подготовка проекта постановления Администрации Красюковского сельского поселения "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красюковского сельского поселения на 2026 - 2028 годы" | до 01 октября 2025г. | Начальник службы экономики и финансов Булгакова Ф.Р. |
| 12 | Разработка проектов муниципальных программ Красюковского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2026 года, а также проектов изменений в ранее муниципальные программы Красюковского сельского поселения | до 9 октября 2025 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Красюковского сельского поселения |
| 13 | Подготовка распоряжения об утверждении перечня муниципальных программ Красюковского сельского поселения предлагаемых, к реализации на 2026 - 2028 годы | до 15 октября 2025г. | Начальник службы экономики и финансов Булгакова Ф.Р. |
| 14 | Формирование паспортов муниципальных программ Красюковского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 23 октября 2025г. | Начальник службы экономики и финансов Булгакова Ф.Р. |
| 15. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Красюковского сельского поселения следующих проектов решений: |  |  |
|  | "О бюджете Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | до 11 ноября 2025 г. | Начальник службы экономики и финансов Булгакова Ф.Р. |
|  | "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Красюковского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | до 11 ноября 2025 г. | Главный специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Вдовыдченко О.Н. |

Начальник службы экономики и финансов                             Ф.Р. Булгакова