РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Красюковского сельское поселение»

Администрация Красюковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2026                                             43                           сл. Красюковская

Об утверждении отчета о финан-сировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Физическая культура, спорт и молодежная политика» по результатам за 2025 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Красюковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Физическая культура, спорт и молодежная политика» утвержденной постановлением Администрации Красюковского  сельского поселения № 172 от 26.10.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Физическая культура, спорт и молодежная политика» по состоянию на 01.01.2026 г согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                                             Н.В. Бабенко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Красюковского

сельского поселения № 43

от 26.02.2026

УТВЕРЖДЕН

Глава Администрации Красюковского

сельского поселения ______________Бабенко Н.В.

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Физическая культура, спорт и молодежная политика»

за 2025 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <7> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  |  |  | Фактическое значение на конец года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Цель муниципальной программы «Обеспечение жителей Красюковского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов Красюковского сельского поселения и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | возрастание | процентов | 51 | 51 | 51 |  | 51 | 51 |  | - |
| 1.2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | МП | возрастание | процентов | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  | 9,2 | 9,2 |  | - |
| 2. Цель муниципальной программы «Содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики | МП | возрастание | процентов | 52 | 52 | 52 |  | 52 | 52 |  |  |
| 2.2. | Охват молодежи, задействованной в мероприятиях направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи веществами в молодежной среде | МП | возрастание | человек | 600 | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |
| 2.3. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | МП | возрастание | процентов | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  | 8,6 | 8,6 |  |  |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения, тыс.рублей |  |  | ### Исполнение, тыс.рублей |  | ### Процент исполнения, (6)/(3)*100 | ### Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Предусмотрено паспортом | ### Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | ### Принятые бюджетные обязательства | ### Кассовое исполнение |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Физическая культура, спорт и молодежная политика» (всего), в том числе: | ### 240,0 | ### 240,0 | ### 240,0 | ### 232,8 | ### 232,8 | ### 97 |  |
|  | ### Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | ### 240,0 | ### 240,0 | ### 240,0 | ### 232,8 | ### 232,8 | ### 97 |  |
|  | ### Федерального бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |
|  | ### Областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | ### 240,0 | ### 240,0 | ### 240,0 | ### 232,8 | ### 232,8 | ### 97 |  |
|  | Внебюджетные источники | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и спорт» (всего), ### в том числе: | ### 220,0 | ### 220,0 | ### 220,0 | ### 217,8 | ### 217,8 | ### 99 |  |
|  | ### Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | ### 220,0 | ### 220,0 | ### 220,0 | ### 217,8 | ### 217,8 | ### 99 |  |
|  | ### Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | ### 220,0 | ### 220,0 | ### 220,0 | ### 217,8 | ### 217,8 | ### 99 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Молодежь» (всего), ### в том числе: | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 15,0 | ### 15,0 | ### 75 |  |
|  | ### Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 15,0 | ### 15,0 | ### 75 |  |
|  | ### Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 15,0 | ### 15,0 | ### 75 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Физическая культура, спорт и молодежная политика» на 2025 год

по итогам 2025 года

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Физическая культура, спорт и молодежная политика», утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 26.10.2018 № 172 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году, в рамках поставленных задач по исполнению переданных полномочий, реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие основные результаты:

- Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 51 % ;

- Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 9,2 %;

- Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики – 52 %;

- Охват молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи веществами в молодежной среде – 600 человек;

- Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью – 8,6 %.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2025 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

В течение 2025 года в муниципальную программу вносились изменения: в целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов местного бюджета, приняты постановления.

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2025 году способствовали решению поставленных задач: - формирование потребности здорового образа жизни у жителей Красюковского сельского поселения;

- воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения Красюковского сельского поселения;

- развитие физкультуры и спорта в населенных пунктах входящих в состав Красюковского сельского поселения;

- развитие государственной молодежной политики на территории поселения, создание условий для включения молодежи поселения как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, социально-культурного развития Красюковского сельского поселения;

- формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи;

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития;

- формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.

Основные результаты реализации муниципальной программы обеспечили достижение программных целей: созданы благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта в Красюковском сельском поселении и привлечение различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

В 2025 году в состав Программы входили 2 комплекса процессных мероприятий:

Комплекс процессных мероприятий  – «Молодежь».

По данному комплексу мероприятий бюджетные ассигнования исполнены в сумме – 15,0 тыс. рублей. (Мероприятия по приобщению молодежи к общественно-полезной, научной, творческой деятельности, по профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения, по содействию патриотическому воспитанию молодежи).

Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и спорт».

По данному комплексу мероприятий бюджетные ассигнования исполнены в сумме – 217,8 тыс. рублей. (Расходы на оснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы спортивных команд поселения: приобретение спортивной формы и инвентаря, расходы на разработку проектно сметной документации для обустройства спортиивной площадки).

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход и результат реализации муниципальной программы за 2025 год повлияли следующие факторы:

Достижение показателей:

- Доля населения Красюковского сельского поселения систематически занимающегося физической культурой и

спортом в общей численности населения Красюковского сельского поселения.

-Создание и модернизация объектов инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в Красюковском сельском поселении.

- Создание условий для занятий физической культурой и спортом.

-Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотических, спортивных от общего количества молодых граждан Красюковского сельского поселения.

Данные мероприятия и плановые значения целевых индикаторов выполнены в полном объеме.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей комплексных процессных мероприятий за 2025 год.

Комплекс процессных мероприятий 1 – «Физическая культура и спорт»:

Задача комплекса процессных мероприятий «Физическая культура и спорт»:

Обеспечение жителей Красюковского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов Красюковского сельского поселения и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году.

Комплекс процессных мероприятий  – «Молодежь»:

Цель муниципальной программы «Содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году».

Отчет

об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий «Физическая культура и спорт» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Октябрьского района, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Население вовлечено в выполнение нормативов комплекса ГТО» 1.1 | Х | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | Отчет старшего инспектора по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1 «Проведены многоэтапные фестивали комплекса ГТО среди семейных команд» | 30 мая 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | Отчет старшего инспектора по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2 «Освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» региональные фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 25 декабря 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | Отчет старшего инспектора по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | информационная система отсутствует |

| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» 1.1. | Х | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | Отчет старшего инспектора по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведены многоэтапные комплексные физкультурные мероприятия: Спартакиада допризывной молодежи» | 30 июня 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | Отчет старшего инспектора по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведены многоэтапные комплексные физкультурные мероприятия: Спартакиада Дона, Спартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства» | 30 октября 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | Отчет старшего инспектора по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведены многоэтапные комплексные физкультурные мероприятия: Спартакиада школьников Красюковского сельского поселения» | 15 декабря 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | Отчет старшего инспектора по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 1.1.5. «Освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные мероприятия» | 27 декабря 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | Отчет старшего инспектора по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | информационная система отсутствует |

Отчет

об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий «Молодежь» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность в Администрации Красюковского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 6.1 «Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики» | 15 апреля 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью Назарова Наталья Александровна | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.2 ««Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики»» | 15 июля 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью Назарова Наталья Александровна | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.3 «Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики» | 15 сентября 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью Назарова Наталья Александровна | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.4 «Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики» | 31 декабря 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью Назарова Наталья Александровна | Отчет старшего инспектора по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | информационная система отсутствует |

| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике предупреждения конфликтов на национальной и религиозной почве» | Х | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью Назарова Наталья Александровна | Х | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 15 апреля 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью Назарова Наталья Александровна | Х | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 1.2 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 15 июля 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью Назарова Наталья Александровна | Х | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 1.3 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 15 сентября 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью Назарова Наталья Александровна | Х | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 1.4 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 31 декабря 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью Назарова Наталья Александровна | Отчет старшего инспектора по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | информационная система отсутствует |
|  | 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития добровольческой деятельности» | Х | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью Назарова Наталья Александровна | Х | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Контрольная точка 1.1 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 15 апреля 2025г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью Назарова Наталья Александровна | Х | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Контрольная точка 1.2 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 15 июля 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью Назарова Наталья Александровна | Х | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка 1.3 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 15 сентября 2025г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью Назарова Наталья Александровна | Х | информационная система отсутствует |
| 3.5. | Контрольная точка 1.4 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 31 декабря 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью Назарова Наталья Александровна | Отчет старшего инспектора по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью | информационная система отсутствует |

Раздел 5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий:

степень достижения целевого показателя 1-1,0;

степень достижения целевого показателя 2-1,0;

степень достижения целевого показателя 3- 1,0;

степень достижения целевого показателя 4-1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1(4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств Октябрьского района, безвозмездных поселений в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (2/2).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

232,8 тыс. рублей /240,0 тыс. рублей = 97 %

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 97 = 1,0 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом: 1,0 х 0,5+1,0 х 0,3+1,0 х 0,2 = 1 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.