Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 26.02.2026  			                     № 42                            сл. Красюковская

| «Об утверждении отчета о реализа-ции муниципальной программы «Ох-рана окружающей среды и рацио-нального природопользования» за 2025 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Красюковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рационального природопользования» утвержденной постановлением Администрации Красюковского  сельского поселения № 170 от 26.10.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рационального природопользования» по состоянию на 01.01.2026 г согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                                             Н.В. Бабенко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Красюковского

сельского поселения № 42

от 26.02.2026

УТВЕРЖДЕН

Глава Администрации Красюковского

сельского поселения ______________Бабенко Н.В.

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рационального природопользования»

за 2025 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <7> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  |  |  | Фактическое значение на конец года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Цель муниципальной программы «Рациональное использование и охрана природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ликвидируемых несанкционированных свалок | МП | возрастание | процентов | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 1.2. | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов в рамках муниципальной Красюковского селького поселения Октябрьского района | МП | возрастание | шт | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | - | - |
| 2. Цель муниципальной программы «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информационных материалов природоохранной направленности, размещенных на официальном сайте Красюковского сельского поселения и в средствах массовой информации | МП | возрастание | процентов | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| 2.2. | Мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | МП | возрастание | шт | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения, тыс.рублей |  |  | ### Исполнение, тыс.рублей |  | ### Процент исполнения, (6)/(3)*100 | ### Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Предусмотрено паспортом | ### Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | ### Принятые бюджетные обязательства | ### Кассовое исполнение |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рационального природопользования» (всего), в том числе: | ### 960,2 | ### 960,2 | ### 960,2 | ### 85,3 | ### 85,3 | ### 9 |  |
|  | ### Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | ### 960,2 | ### 960,2 | ### 960,2 | ### 85,3 | ### 85,3 | ### 9 |  |
|  | ### Федерального бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |
|  | ### Областного бюджета | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | ### 874,9 | ### 874,9 | ### 874,9 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | ### 85,3 | ### 85,3 | ### 85,3 | ### 85,3 | ### 85,3 | ### 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами в Красюковском сельском поселении» (всего), ### в том числе: | ### 880,2 | ### 880,2 | ### 880,2 | ### 5,3 | ### 5,3 | ### 1 |  |
|  | ### Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | ### 880,2 | ### 880,2 | ### 880,2 | ### 5,3 | ### 5,3 | ### 1 |  |
|  | ### Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | ### 874,9 | ### 874,9 | ### 874,9 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | ### 5,3 | ### 5,3 | ### 5,3 | ### 5,3 | ### 5,3 | ### 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Красюковского сельского поселения» (всего), ### в том числе: | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 100 |  |
|  | ### Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 100 |  |
|  | ### Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рационального природопользования»

по итогам 2025 года

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 170 от 26.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты: снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, которому способствовало – проведение мониторинговых мероприятий состояния окружающей среды территории Красюковского сельского поселения, обеспечение целостности особо охраняемых природных территорий Красюковского сельского поселения, проведение  комплекса мероприятий по экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения, в том числе посредством  организации детско – юношеского экологического движения, обеспечение общественности  информацией  о состоянии окружающей среды по средствам СМИ; повышению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод  способствовало проведение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС; повышению эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района стало развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию, а так же экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 г.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация  ответственным исполнителем - Администрацией Красюковского сельского поселения Октябрьского района в лице заместителя главы  администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству основных мероприятий, контрольных событий.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами в Красюковском сельском поселении», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Количество ликвидируемых несанкционированных свалок» Не выполнено в связи с отсутствием таковых.

Основное мероприятие 1.2. «Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов в рамках муниципальной Красюковского селького поселения Октябрьского района» Выполнено в полном объеме.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Количество информационных материалов природоохранной направленности, размещенных на официальном сайте Красюковского сельского поселения и в средствах массовой информации», предусмотрена реализация 1 основное мероприятие. Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС» Выполнено в полном объеме.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Красюковского сельского поселения в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

В 2025 году в состав Программы входили 2 комплекса процессных мероприятий:

Комплекс процессных мероприятий – «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами в Красюковском сельском поселении».

По данному комплексу мероприятий бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Красюковского сельского поселения исполнены в сумме – 5,3 тыс. рублей. (Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов в рамках муниципальной Красюковского селького поселения Октябрьского района).

Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Красюковского сельского поселения».

По данному комплексу мероприятий бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Красюковского сельского поселения исполнены в сумме – 80,0 тыс. рублей. (Мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС (преддекларационное обследование дамб).

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей комплексных процессных мероприятий за 2025 год.

Муниципальной программой в 2025 году запланировано достижение 2 показателей, которые фактические значения соответствуют плановым.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,

степень достижения целевого показателя 1. «Рациональное использование и охрана природных ресурсов», план на 2025 год – 100%, факт – 100%, фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 2. «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия

для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека» план на 2025 год - 100%, факт – 100%, фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевых показателей комплекса процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами в Красюковском сельском поселении» муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 «Количество ликвидируемых несанкционированных свалок» план на 2025 год – 0 шт., факт – 0 шт., фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 1.2 «Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов в рамках муниципальной Красюковского селького поселения Октябрьского района» план на 2025 год – 4 шт, фактическое значение показателя соответствует плановому;

Степень достижения целевых показателей комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Красюковского сельского поселения» муниципальной программы:

показатели  2.1. «Количество информационных материалов природоохранной направленности, размещенных на официальном сайте Красюковского сельского поселения и в средствах массовой информации» план на 2025 год – 100 %, факт – 100 %., фактическое значение показателя соответствует плановому.

показатели 2.2. «Мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС» план на 2025 год – 4 шт, факт – 4 шт. фактическое значение показателя соответствует плановому.

Отчет

об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рационального природопользования» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1. Задача «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами в Красюковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | Х | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна | Х | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов | август 2025 | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна | контракт | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | август 2025 | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна | акт приемки выполненных работ | - |
| ### 1. Задача «Снижение негативного воздействия подземных вод» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС» | Х | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Проведение обследование ГТС и водных объектов (Проведение преддекларационного обследования каскада гидротехнических сооружений) | декабрь 2025 | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Наталья Александровна | акты обследования ГТС | - |

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевого показателя муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

Сп = ИЦп / ИДп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

Со = ∑Спi/n

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составляет: 4х1/4 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составляет: 4/4 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составляет: 85,3/85,3=1

Эффективность использования средств бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и  бюджетов муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района по следующей формуле:

Эис = СРм /ССуз,

где:

Эис  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Октябрьского района.

Эффективность использования бюджетных расходов на реализацию программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составляет: 1/1 = 1, что соответствует высокому уровню бюджетной эффективности.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

где:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составляет:  1х0,5+1х0,3+1х0,2 =1 - в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация программы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей комплекса процессных мероприятий Программы.

С учетом порядка планирования бюджетных ассигнований министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области в области развития водохозяйственного комплекса на территории Ростовской области на очередной финансовый год и плановый период, а так же при условии введения в следующих показателей уточняются ежегодно.