# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

Администрация Красюковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2026	№ 30			сл. Красюковская

О внесении изменений в поста---новление Администрации Кра-сюковского сельского поселения от 13.09.2024 №113 «Об утверж-дении Методических рекомен-даций по разработке и реализа-ции муниципальных программ Красюковского сельского посе-ления Октябрьского района»

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 №461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», с учетом подходов и принципов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 №786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Ростовской области от 24.07.2023 № 139 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Ростовской области», с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 №1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», в целях совершенствования методологического обеспечения формирования и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения, руководствуясь  частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Красюковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района, обеспечить подготовку, согласование и внесение на рассмотрение проектов постановлений Администрации Красюковского сельского поселения об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района за 2025 год, согласно настоящего постановления Администрации Красюковского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие при утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Красюковского сельского Октябрьского района за 2025 год.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Булгакову Ф.Р.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения				 Н. В. Бабенко.

Постановление вносит служба экономики и финансов

# Приложение

к постановлению

Администрации Красюковского сельского

поселения

Октябрьского района

от 18.02.2026 № 30

1. Дополнить методические рекомендации по разработке и реализации 
муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района следующим содержанием:

8.Требования к формированию отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы и отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав

8.1. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных (комплексных) программ ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев формирует и направляет в службу экономики и финансов Красюковского сельского поселения отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав,  по форме согласно приложению № 7 к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы № 1 и 2) в сроки, установленные Порядком, для внесения на рассмотрение коллегии, созданной Администрацией  Красюковского сельского поселения  (далее – Коллегия).

Мониторинг реализации муниципальной (комплексной) программы осуществляется на основании отчетов о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной (комплексной) программы.

Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы формируется ответственным исполнителем по форме согласно приложению № 7 (таблица № 1) к настоящим Методическим рекомендациям.

В отчете о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

показатели;

показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования.

При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной (комплексной) программы, паспорте ее структурного элемента.

Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируется соисполнителем муниципальной (комплексной) программы по форме согласно приложению № 7 (таблица № 2) к настоящим Методическим рекомендациям.

В отчете о ходе реализации комплекса процессных мероприятий подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

показатели;

мероприятия (результаты);

показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

контрольные точки.

При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Отчеты о реализации региональных, ведомственных и муниципальных проектов формируются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Администрации Красюковского сельского поселения.

Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, сформированный в системе «Электронный бюджет» в форме электронных документов.

При подготовке отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев применяется программа текстового редактора или табличный редактор, с использованием шрифта размером № 14 (допускается 11, 12) через 1 межстрочный интервал, начертание – обычное.

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев в обязательном порядке содержит следующие сведения:

об ассигнованиях бюджета Красюковского сельского поселения, предусмотренных муниципальной (комплексной) программой, в тыс. рублей;

о фактическом освоении средств бюджета Красюковского сельского поселения по итогам (квартала, I полугодия, 9 месяцев) в тыс. рублей и  процентах;

о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы;

о рисках муниципальной (комплексной) программы;

о выполнении мероприятий (результатов) по каждому структурному элементу (если не выполнены – указать причины и принимаемые меры);

о выполнении контрольных точек по каждому структурному элементу
(если не выполнены – указать причины и принимаемые меры);

о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Октябрьского района.

Пояснительная информация подготавливается в соответствии с типовой формой согласно приложению № 8 к Методическим рекомендациям.

Мониторинг реализации муниципальной (комплексной) программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной (комплексной) программы от запланированного уровня.

При наличии неисполненного, исполненного не в полном объеме мероприятия (результата) структурного элемента либо контрольной точки материалы, представляемые для рассмотрения на заседание Коллегии должны содержать поручения по исполнению такого мероприятия (результата) либо контрольной точки.

8.2. Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам года рассматривается службой экономики и финансов в составе проекта постановления Администрации Красюковского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год.

Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, входящих в ее состав, согласовывает и вносит на рассмотрение проект постановления Администрации Красюковского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.

Начальник службы экономики

и финансов								                    Ф.Р. Булгакова

Приложение № 7

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения

Октябрьского района

Таблица №1

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. _______________________ Должность Штамп ЭЦП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Наименование»,

ЗА _________

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N Цель муниципальной (комплексной) программы «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  | Показатель N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной (комплексной) программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания8 | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года10 | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система11 | Комментарий12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | Показатель муниципальной (комплексной) программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | «Наименование прокси- показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной (комплексной) программы в (указывается год) году

| № п/п | Показатели муниципальной (комплексной) программы | Уровень показателя7 | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | (наименование цели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная (комплексной) программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

3.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной (комплексной) программы по источникам финансирования дефицита Бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района

| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Наименование» (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы «Наименование» |  |  |  |  |  |

4. Информация о рисках муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ОТЧЕТУ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ
(краткое наименование муниципальной (комплексной) программы)

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы в разрезе муниципальных образований входящих в состав Октябрьского района

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя7 | Признак возрастания/ убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Информационная система11 | Комментарий12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Наименование показателя муниципальной (комплексной) программы, ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Муниципальное образование № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Муниципальное образование № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность Штамп ЭЦП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Наименование»,

ЗА _________

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N. |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n. |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 |  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | (наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий, ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Муниципальное образование № 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Муниципальное образование № 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита Бюджета Октябрьского района

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение № 8 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района |
| --- | --- |

Типовая форма пояснительной информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам первого квартала, полугодия и 9 месяцев текущего года

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «__________________»

на 20__ год по итогам ______________ 20__ года

| текущий год |  | I полугодия/9 месяцев | текущий год |
| --- | --- | --- | --- |

Муниципальная (комплексная) программа Красюковского сельского поселения «____________________» (далее – муниципальная программа) утверждена утверждена постановлением Администрации Красюковского сельского поселения Октябрьского района от __________ № ___. На реализацию муниципальной программы

в 20__ году предусмотрено ________ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – ________ тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам ___________ 20__ года составило ______ тыс. рублей или ____ процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема 
(в случае необходимости фактическое освоение средств можно отразить 
в разрезе соисполнителей и участников).

Муниципальная (комплексная) программа Красюковского сельского поселения «….» включает в себя следующие структурные элементы:

Региональный проект – «______________________»;

Ведомственный проект – «______________________»;

Комплекс процессных мероприятий – «______________________»

………..

В рамках муниципальной (комплексной) программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «..»   
в 20__ году предусмотрено достижение ___ показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам _________ 20__ года достигнуты плановые значения ____ показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если достижение показателей запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они достигнуты по итогам года и возможные риски, проблемы при их достижении).

На реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта «..»
 в 20__ году муниципальной программой предусмотрено _________ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – ________ тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам _________ 20__ года составило _________ тыс. рублей или ____ процентов.

В рамках регионального проекта «..»   в 20__ году предусмотрено ___ мероприятий (результатов), из которых: выполнены в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если завершение мероприятий(результатов) запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они выполнены по итогам года и возможные риски, проблемы при их выполнении).

Далее по каждому завершенному мероприятию (результату) указываются фактические результаты.

Достижение задач регионального проекта «…..» оценивается на основании ___ контрольных точек.

По итогам _______ 20__ года достигнуты __ контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – __, в установленный срок – __, с нарушением установленного срока – __ (указывается причины нарушения установленного срока).

Далее по каждой завершенной контрольной точке указываются фактические результаты

указывается фактический результат контрольной точки (контрольная точка __);

указывается фактический результат контрольной точки (контрольное точка __);

….

Достижение ___ контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам _______ 20__ года не достигнуты следующие контрольные точки:

контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;

контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;

Отдельно указывается информация о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Красюковского сельского поселения Октябрьского района.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «……» в 20__ году Муниципальной (комплексной) программой предусмотрено _________ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – ________ тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам _________ 20__ года составило _________ тыс. рублей или ____ процентов.

В завершении пояснительной записке указывается краткая информация об исполнении муниципальной программы (Например, в ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей, либо в ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей в результате чего приняты следующие меры: …).

|  | Приложение № 9 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района |
| --- | --- |

Порядок подготовки отчета

о реализации муниципальной (комплексной) программы за год

Отчет о реализации муниципальной (комплексной) программы за год (далее – годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной (комплексной) программы, согласовывается и вносится на рассмотрение порядке и сроки, установленные регламентом.

В системе «Электронный бюджет» осуществляется формирование годового отчета:

- о ходе реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы (комплекса процессных мероприятий) – не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, муниципального проекта – в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Администрации Красовского сельского поселения Октябрьского района;

- о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, и его уточнение (при необходимости) не позднее 20 рабочих дней после принятия постановления Администрации Красюковского сельского поселения Октябрьского района об утверждении годового отчета.

Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы подготавливает на основе сформированного в системе «Электронный бюджет» годовой отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы (с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав) не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, согласовывает и вносит на рассмотрение проект постановления Администрации Красюковского сельского поселения Октябрьского района об утверждении отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год (далее – годовой отчет) не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.

Годовые отчеты о ходе реализации структурных элементов муниципальной (комплексной) программы прикрепляются в регистрационную карточку проекта постановления Администрации Красюковского сельского поселения Октябрьского района об утверждении отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год.

Годовой отчет подготавливается в соответствии с типовой формой годового отчета в соответствии с приложением № 1 к приложению № 9 к Методическим рекомендациям.

Годовой отчет содержит:

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, 
при описании которых следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач структурных элементов и достижение целей муниципальной (комплексной) программы.

- Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период, описание которых включает:

перечень мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно приложению № 1 к приложению № 9 к Методическим рекомендациям (таблица № 1);

перечень контрольных точек, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно приложению № 1 к приложению № 9 к Методическим рекомендациям (таблица № 1);

анализ последствий не реализации мероприятий (результатов), структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной (комплексной) программы, с приложением анализа фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной (комплексной) программы.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы согласно приложению № 1 к приложению № 9 к Методическим рекомендациям (таблица № 2).

- Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной программы за год согласно приложению № 1 к приложению № 9 к Методическим рекомендациям (таблица № 3), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены; сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы по муниципальным образованиям за год 
приложению № 1 к приложению № 9 к Методическим рекомендациям (таблица № 4), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены.

- Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной (комплексной) программы (интегральной оценки хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной (комплексной) программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной (комплексной) программы. К годовому отчету за последний год реализации муниципальной (комплексной) программы требование настоящего пункта не применяется.

|  | Приложение № 1 к приложению № 9 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района |
| --- | --- |

Типовая форма отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района за отчетный год

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «_______________» за __________ год

| наименование |  | отчетный год |
| --- | --- | --- |

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за ________________ год

отчетный год

В целях создания условий для ________________________________ в рамках

цель программы

реализации муниципальной (комплексной) программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «_____________________», утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения Октябрьского района ______________

реквизиты НПА

(далее – Муниципальная (комплексная) программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы в ________________ году

отчетный год

достигнуты следующие результаты:

результат 1;

результат 2;

результат 3;

….

Текстовая часть раздела 1 не более 1листа.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в ___________________ году способствовала

отчетный год

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

наименование

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, регионального и ведомственного проекта) 1 «______________»,

предусмотрена

реализация ______ мероприятий (результатов) и _______ контрольных точек.

| количество |  | количество |
| --- | --- | --- |

| количество |  |
| --- | --- |

наименование

Мероприятие (результат) 1.1. «______________________»

выполнено/выполнено не в полном объеме/не выполнено (в случае невыполнения/выполнения не в полном объеме указать причины). Кратко указываются результаты реализации.

наименование

Мероприятие (результат) 1.2. «______________________»

выполнено/выполнено не в полном объеме/не выполнено (в случае невыполнения/выполнения не в полном объеме указать причины). Кратко указываются результаты реализации.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий, региональному и ведомственному проекту) 1           «________________»

наименование

предусмотрено выполнение_____________ контрольных точек, из них

| количество |  |  |
| --- | --- | --- |

достигнуто в установленные сроки –

________, с нарушением срока – ________; не достигнуто – ________

| количество |  | количество |  | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(по недостигнутым, достигнутым с нарушением срока контрольным точкам указываются причины).

….

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

отчетный год

В _______ году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

Оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1;

фактор 2;

фактор 3;

….

Влияние факторов на реализацию муниципальной (комплексной)программы.

Текстовая часть раздела 3 не более 1листа.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

| отчетный год |  | плановый объем средств за счет всех источников, |
| --- | --- | --- |

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы на __________ год составил ____________________________

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – ___________________ тыс. рублей;

плановый объем средств

безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов – 
________________ тыс. рублей;

плановый объем средств

местный бюджет – ________________ тыс. рублей;

плановый объем средст

внебюджетные источники – ______________ тыс. рублей.

плановый объем средств

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов _________

реквизиты НПА

«О бюджете Красюковского сельского поселения Октябрьского района на _____ год и на плановый период ______ и _____ годов»

наименование областного закона об областном бюдежете

составил ________ тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – ______________ тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

плановый объем средств

Бюджет Октябрьского района – ___________________ тыс. рублей;

плановый объем средств

безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов – 
________________ тыс. рублей.

плановый объем средств

Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило _____________ тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – ___________________ тыс. рублей;

фактический объем средств

безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов – 
________________ тыс. рублей;

фактическйх объем средств

местный бюджет – ___________________ тыс. рублей;

фактический объем средст

внебюджетные источники – ________________ тыс. рублей.

фактический объем средств

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района и безвозмездных поступлений в Бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района составил 
 ________________тыс. рублей, из них:

объем неосвоенных средств

_________________ тыс. рублей – причина 1 (например, неисполнение

объем неосвоенных средств

подрядными организациями условий контрактов);

_________________ тыс. рублей – причина 2 (например, экономия

объем неосвоенных средств

по факту выполненных работ);

…..

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за ____ год

отчетный год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено:

__ показателей , по _______ из которых

| количество |  | количество |
| --- | --- | --- |

фактически значения соответствуют плановым, по _______ показателям

количество

фактические значения превышают плановые, по _______ показателям

количество

не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «____________» – плановое значение, фактическое

наименование

значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).

Показатель 2 «____________» – плановое значение, фактическое

наименование

значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).

….

наименование

Показатель 1.1 «____________» – плановое значение,

фактическое значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).

наименование

Показатель 1.2 «____________» – плановое значение,

фактическое значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).

….

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы по муниципальным образованиям входящим в состав Октябрьского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы

Эффективность муниципальной (комплексной) программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной/недостаточно эффективной/ с категорией «высокая степень эффективности реализации»/ «степень эффективности реализации (комплексной) муниципальной (комплексной) программы выше/ниже среднего уровня»/«низкая степень эффективности».

В данном разделе также указывается следующая информация:

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципаьных бюджетных и автономных учреждений Красюковского сельского поселения в отчетном году.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной (комплексной) программы

В данном разделе содержатся предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) и корректировке целевых показателей реализации муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной (комплексной) программы (к годовому отчету за последний год реализации муниципальной (комплексной) программы требования настоящего раздела не применяются).

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 20__ г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка1.1 |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка1.2 |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – ГП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной) программы за 20__ г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная (комплексная) программа | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент 1 | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Показатель 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели структурных муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Показатель 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Показатель 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Показатель 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям, входящим в состав Красюковского сельского поселения

| № п/п | Наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатель 1 «______», единица измерения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование муниципального образования |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование муниципального образования |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Всего по Красюковскому сельскому поселению |  |  |  |  |
| Показатель 2 «______», единица измерения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование муниципального образования |  |  |  |  |
| 2.2. | Наименование муниципального образования |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Всего по Красюковскому сельскому поселению |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетном

|  | Приложение № 10 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского Октябрьского района |
| --- | --- |

Порядок определения уровня достижения муниципальных (комплексных) программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района

I. Общие положения

- Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения муниципальных (комплексных) программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района.

- Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации муниципальных (комплексных) программ осуществляется, в том числе 
с использованием критериев счетности (периодичность расчета, наличие единиц измерения в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения, возможность автоматизации, определение источника данных, возможность подтверждения данных (верификация), надлежащий охват данных).

- Подтверждение полноты информации о реализации муниципальных (комплексных) программ осуществляется с учетом наличия согласованных в установленном порядке методик расчета показателей муниципальных (комплексных) программ и комплексов процессных мероприятий.

4. Подтверждение достоверности информации о реализации муниципальных (комплексных) программ осуществляется с учетом анализа отчетов о ходе реализации муниципальных (комплексных) программ и комплексов процессных мероприятий, муниципальных проектов.

5. В расчет уровня достижения всех муниципальных (комплексных) программ по итогам года не включается уровень достижения параметров муниципальных (комплексных) программ, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера.

6. Оценка уровня кассового исполнения и оценка уровня удовлетворенности населения по муниципальной (комплексной) программе не включается в расчет уровня достижения и осуществляется дополнительно к указанному расчету.

7. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

II. Определение уровня достижения муниципальных (комплексных) программ

- Уровень достижения всех муниципальных (комплексных) программ за отчетный период УДгп рассчитывается в сводном годовом отчете по формуле:

УДгп=i=1NУДгпiN

где:

УДгпi – уровень достижения i-ой муниципальной (комплексной) программы;

N – количество муниципальных (комплексных) программ.

- Уровень достижения i-ой муниципальной (комплексной) программы за отчетный период УДгпi рассчитывается ответственным исполнителем муниципальной программы в годовом отчете по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

В расчет уровня достижения муниципальной (комплексной) программы не включаются аналитические показатели такой муниципальной (комплексной) программы.

В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной (комплексной) программы и в паспорт структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, то в расчете уровня достижения муниципальной (комплексной) программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной (комплексной) программы.

9.1 В случае если комплексная муниципальная программа не содержит структурных элементов, расчет уровня достижения такой комплексной муниципальной программы осуществляется по формуле:

УДгпi=УДп

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

В случае если комплексная муниципальная программа не содержит структурных элементов, при этом отсутствуют запланированные или досрочно достигнутые значения показателей муниципальной (комплексной) программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения такой муниципальной (комплексной) программы не осуществляется.

10. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей муниципальной (комплексной) программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения муниципальной (комплексной) программы осуществляется по формуле:

УДгпi=УДстр.эл.

где:

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

11. Уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (УДп) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной (комплексной) программы по формуле:

УДп=i=1PУДпiP

где:

УДпi - уровень достижения i-ого показателя муниципальной (комплексной) программы;

P – количество показателей муниципальной (комплексной) программы.

12. Уровень достижения i-ого показателя муниципальной (комплексной) программы рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета показателей национального проекта, предусмотренного МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов:

Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя 
(далее - показатель, вместе - показатели) УДпок, для которых возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

УДпок=K∙1+X∙ПфПп-1∙100%

где:

Пп - плановое значение показателя;

Пф - фактическое значение показателя;

K - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания/убывания.

Индикатор возрастания/убывания для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте проекта, о соответствующем атрибуте показателя «возрастающий/убывающий». Для убывающих показателей X (индикатор возрастания/убывания) считается равным -1 (минус единице), для возрастающих показателей – считается равным 1 (единице).

В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания/убывания для показателей рассчитывается по формуле:

X=ПЦ-ПБПЦ-ПБ

где:

ПБ - базовое значение показателя;

ПЦ - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

В случае, если расчет уровня достижения показателя в определенный период невозможен в связи с установлением у него отличной от ежемесячной периодичности расчета, то в этот период учитываются значения соответствующего прокси-показателя.

В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считать его первое последующее плановое значение, отличное от нуля.

12 (1). Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (K) равный 0.

При расчете уровня достижения «квартальный» и «годовой» в случае невозможности подтверждения фактического значения показателя по итогам подтверждения полноты и достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается его последнее подтвержденное фактическое значение на дату расчета.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и её подтверждении, понижающий коэффициент показателя (K) равен 1.

12 (2). В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя, мероприятия (результата) (далее – параметра) превышает 100%, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0.

13. Уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

Если К-повышающий коэффициент един для всех УДстр.эл., то формула имеет следующий вид:

УДстр.эл.=i=1LK∙УДстр.эл.ii=1LK=K∙i=1LУДстр.эл.iK∙L=i=1LУДстр.эл.iL

Если же повышающий коэффициент K изменяется для структурных элементов одной муниципальной (комплексной) программы, тогда формула имеет вид:

УДстр.эл.=i=1LKi∙УДстр.эл.ii=1LKi

где:

УДстр.эл.i - уровень достижения i-ого структурного элемента муниципальной

программы;

K – повышающий коэффициент;

L – количество структурных элементов муниципальной программы.

Определение значения повышающего коэффициента осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной (комплексной) программы:

для регионального проекта, входящего в  состав национальных         проектов – 2;

для регионального проекта, не входящего в состав национальных       проектов – 1,5;

для ведомственного проекта и комплекса процессных  
мероприятий – 1.

Для регионального проекта, в составе которого выполняется задача, предусматривающая реализацию инициативы, при расчете уровня достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы применяется такой же повышающий коэффициент, как для регионального проекта, предусматривающего реализацию инициатив – 2.

В расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной (комплексной) программы включается совокупность его параметров, реализующихся в рамках соответствующей муниципальной (комплексной) программы.

III. Определение уровня достижения муниципальных проектов

- Уровень достижения муниципальных проектов, рассчитывается в соответствии с МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

IV. Определение уровня достижения комплекса процессных мероприятий муниципальной (комплексной) программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района

15. Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается аналогично разделу III МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

15 (1). Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается по формуле:

УДкпм=0,5∙i=1wУДпкпмw+0,5∙УДрезкпм

где:

УДпкпм – уровень достижения i-ого показателя комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

w – количество показателей комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

УДрезкпм – уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде.

- В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей комплекса процессных мероприятий на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения комплекса процессных мероприятий осуществляется по формуле:

УДкпм= УДрезкпм

где:

УДрезкпм – уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде.

16 (1). Уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде УДрезкпм рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктом 17 раздела II приложения № 2 к МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

Уровень достижения мероприятий (результатов) УДрезкпм=УДм рассчитывается по формуле:

УДм=i=1NУДмерiN

где:

УДмерi - уровень достижения i-го мероприятия (результата);

N - количество мероприятий (результатов), участвующих в расчете уровня

достижения.

В расчете указанного уровня достижения учитываются следующие мероприятия (результаты):

по которым на дату расчета установлено плановое значение, отличное от 0;

по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

по которым имеются контрольные точки с наступившей плановой датой достижения;

по которым имеются досрочно достигнутые контрольные точки;

завершенные мероприятия (результаты), в случае если на дату их завершения наступила плановая дата их достижения;

завершенные мероприятия (результаты), в случае если на дату завершения имелась информация об их фактическом досрочном достижении.

Расчет уровня достижения i-ого показателя комплекса процессных мероприятий и -ого мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

17. Базовая формула для расчета уровня достижения мероприятия (результата) осуществляется аналогично пунктам 18-18 (4)  раздела II приложения № 2 к МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

Для мероприятия (результата), спланированного нарастающим итогом  УДмер.нар., для которого возможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме, является:

УДмер.нар.=0,7∙ПфПп+0,3∙КТфактКТплан∙100%

где:

Пп – последнее плановое значение мероприятия (результата) на дату расчета, или, в случае досрочного достижения - досрочно достигнутое плановое значение;

Пф - последнее фактическое значение мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

КТфакт - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы;

КТплан - количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.

17 (1) Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты (КТплан), уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

УДмер.нар.=ПфПп∙100%

17 (2) Если на дату расчета по мероприятию (результату) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

УДмер.нар.=КТфактКТплан∙100%

17 (3). Для мероприятия (результата), спланированного ненарастающим итогом (УДмер.ненар), для которого возможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме, является:

УДмер.ненар.=0,7∙i=1LФii=1LПi+0,3∙КТфактКТплан∙100%

где:

Фi - фактическое значение мероприятия (результата) за i-ый период;

Пi - плановое значение мероприятия (результата) за i-ый период;

L - количество отчетных периодов в отдельно взятом периоде, за который осуществляется расчет;

КТфакт - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы;

КТплан - количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.

17 (3.1) Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты (КТплан), уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

УДмер.ненар.=i=1LФii=1LПi∙100%

17 (3.2) Если на дату расчета по мероприятию (результату) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

УДмер.ненар.=КТфактКТплан∙100%

17 (4). В части рабочих планов уровень достижения мероприятия (результата), по которому наступила плановая дата достижения или имеется информация о досрочном фактическом достижении, рассчитывается 
по фактическому значению соответствующего мероприятия (результата) без учета сформированных рабочих планов соответствующих проектов.

В отношении мероприятия (результата), для которого невозможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения УДпар рассчитывается по формуле:

УДпар=100%,  если мероприятие результатдостигнут0,            если мероприятие результатне достигнут

17 (5). Мероприятия (результаты) с типом «Обеспечение реализации федерального проекта» не включаются в расчет уровня достижения.

17 (6). Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий, для которых в случаях, установленных методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных (комплексных) программ, могут не устанавливаться значения и контрольные точки, при расчете уровня достижения не учитываются.

IV. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения муниципальных (комплексных) программ и их структурных элементов

18. Уровень достижения всех комплексов процессных мероприятий рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех комплексов процессных мероприятий всех муниципальных (комплексных) программ, по формуле:

УДКПМср=i=1NУДКПМiN

где:

УДКПМi – уровень достижения i-ого комплекса процессных мероприятий;

N – количество комплексов процессных мероприятий.

19. Уровень достижения всех показателей всех муниципальных (комплексных) программ и структурных элементов муниципальных программ УДпоксрГПрассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальных (комплексных) программ и уровней достижения всех показателей структурных элементов муниципальных (комплексных) программ, по формуле:

УДпоксрГП=i=1NУДпi+j=1LУДпсэjN+L

где:

УДпi - уровень достижения показателей муниципальных (комплексных) программ;

УДпсэj - уровень достижения показателей структурных элементов муниципальных (комплексных) программ;

N – количество муниципальных (комплексных) программ;

L – количество структурных элементов муниципальных (комплексных) программ.

20. Уровень достижения всех мероприятий (результатов) всех муниципальных (комплексных) программ (структурных элементов муниципальных (комплексных) программ) УДрезсрГП рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ по формуле:

УДрезсрГП=i=1NУДрезсэiN

где:

УДрезсэi – уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ;

N – количество структурных элементов муниципальных (комплексных) программ.

21. Уровень достижения всех показателей отдельной муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной (комплексной) программы и показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

УДпокГП=i=1PУДпi+j=1TУДпсэjP+T

где:

УДпi- уровень достижения i-ого показателя муниципальной (комплексной) программы;

УДпсэj- уровень достижения i-ого показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;

P – количество показателей муниципальной (комплексной) программы;

T – количество показателей структурного элемента муниципальной (комплексной) программы.

22. Уровень достижения всех показателей структурных элементов отдельной муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

УДпсэ=i=1TУДпсэiT

где:

УДпсэi - уровень достижения i-ого показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;

T – количество показателей структурного элемента муниципальной (комплексной) программы.

23. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов отдельной муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

УДрезсэ=i=1NУДрезсэiN

где:

УДрезсэi- уровень достижения i-ого мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;

N – количество мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы.

Уровень достижения i-ого показателя муниципальной (комплексной) программы, -ого показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, i-ого мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

V. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как средневзвешенная трех компонентов: оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

На основе полученных интегральных оценок муниципальные (комплексные) программы делятся на следующие категории:

I – высокая степень эффективности реализации муниципальной программы 
(справочно: 92-100 %);

II - степень эффективности реализации выше среднего уровня 
(справочно: 84-91 %);

III – степень эффективности реализации ниже среднего уровня 
(справочно: 76-83%);

IV – низкая степень эффективности реализации муниципальной программы 
(справочно: 0-75 %).

Муниципальная (комплексная) программа не может быть отнесена:

к категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы», если эффективность ее реализации составляет менее 91 процента (включительно).

к категории «степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы выше среднего уровня», если эффективность ее реализации составляет менее 84 процентов.

к категории «низкая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы», если эффективность ее реализации составляет более 76 процентов (включительно).

Рассчитанные оценки эффективности округляются до целых чисел по правилам арифметики:

если дробная часть числа меньше 0,5, то целая часть не меняется;

если дробная часть числа больше или равна 0,5, то целая часть увеличивается на 1.

Например:

1) Округлить 35,489

Выделим дробную часть: 35,489-35=0,489

Поскольку дробная часть числа равна 0,489 меньше 0,5, то округление до целого числа будет 35.

2) Округлить 25,501

Выделим дробную часть: 25,501-25=0,501.

Поскольку дробная часть больше 0,5, то округление до целого числа будет 26 (25+1).

Муниципальная (комплексная) программа признается:

эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки

в категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы» или категории «степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы выше среднего уровня»;

недостаточно эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы ниже среднего уровня»;

неэффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы».

|  | Приложение № 11 к методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района |
| --- | --- |

Методика

расчета оценки динамики прироста значений показателей муниципальных (комплексных) программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района и их структурных элементов

1. Настоящая Методика предназначена для определения единого подхода при расчете оценки динамики прироста значений показателей муниципальных (комплексных) программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района (далее - муниципальные комплексные программы) и показателей структурных элементов муниципальных (комплексных) программ.

2. Для целей применения настоящей Методики показатели муниципальных (комплексных) программ и показатели структурных элементов муниципальных (комплексных) программ делятся на следующие типы:

наследуемый показатель - показатель, значение которого учитывает фактически достигнутое значение предыдущего отчетного периода. Наследуемый показатель имеет критерии динамики - динамический и поддерживающий:

динамический наследуемый показатель - наследуемый показатель, значение которого направлено на рост или убывание с течением времени;

поддерживающий наследуемый показатель - наследуемый показатель, значение которого направлено на сохранение его значения на определенном целевом уровне на протяжении нескольких периодов;

ненаследуемый показатель - показатель, значение которого равно нулю ежегодно на 1 января или не может быть рассчитано на начало отчетного периода, а также имеет дискретный тип расчета (не учитывает фактически достигнутое значение прошлого отчетного периода).

Под отчетным периодом понимается календарный год.

4. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

5. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде ОПгп может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

6. Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы ОПпГП рассчитывается по формуле:

ОПпГП=i1=1NОПннвп+i2=1MОПннуп+i3SОПндвп+i4TОПндуп+i5LОПнпвп+i6KОПнпупN+M+S+T+L+K

где:

N - количество возрастающих ненаследуемых показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПннвп - оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной (комплексной) программы;

M - количество убывающих ненаследуемых показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПннуп - оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной (комплексной) программы;

S - количество возрастающих наследуемых динамических показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПндвп - оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной (комплексной) программы;

T - количество убывающих наследуемых динамических показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПндуп - оценка динамики прироста значения, убывающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной (комплексной) программы;

L - количество возрастающих наследуемых поддерживающих показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПнпвп - оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной (комплексной) программы;

K - количество убывающих наследуемых поддерживающих показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПнпуп - оценка динамики прироста значения, убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной (комплексной) программы.

7. Типы показателей установленные пунктом 2 настоящей Методики, а также плановая динамика показателей муниципальной (комплексной) программы, показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы определяются с учетом установленных помесячных (поквартальных), годовых плановых значений показателей на текущий год и плановой динамики в рамках соответствующего утвержденного паспорта муниципальной (комплексной) программы и паспорта структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, а также утвержденных методик расчета показателей.

8. В случае отсутствия информации, указанной в пункте 7 настоящей Методики, плановая динамика показателя рассчитывается по формуле:

X=ПЦ-ПБПЦ-ПБ

где:

ПЦ - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации;

ПБ - базовое значение показателя.

9. Оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной (комплексной)  программы ОПндвп в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:

1) в случае если ПзначОП и ФзначОП  больше значения ФКПГ, применяется следующая формула:

ОПндвп=ФзначОП-ФКПГПзначОП-ФКПГ∙100%

где:

ФзначОП  - фактическое значение показателя за отчетный период;

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период;

2) в случае если ПзначОП меньше значения ФКПГ и ФзначОП  превышает значение ФКПГ, то ОПндвп равна 100%;

3) в случае если ФзначОП  равно значению ФКПГ, то ОПндвп равна 0%;

4) в случае если ФзначОП  меньше значения ФКПГ, применяется следующая формула:

ОПндвп=-1-ФзначОПФКПГ∙100%

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

ОПндвп=ФзначОПФКПГ-1∙100%

где:

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя ОПндвп может принимать значения в диапазоне от 
-100% до 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя ОПндвп принимает значение меньше 
-100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя ОПндвп принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

10. Оценка динамики прироста значения, убывающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной (комплексной) программы ОПндуп в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:

1) в случае если ПзначОП и ФзначОП меньше значения ФКПГ, применяется следующая формула:

ОПндуп=ФКПГ-ФзначОПФКПГ-ПзначОП∙100%

где:

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период;

2) в случае, если ФзначОП превышает значение ФКПГ, применяется следующая формула:

ОПндуп=-1-ФКПГФзначОП∙100%

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

ОПндуп=ФКПГФзначОП-1∙100%

где:

ФКПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

3) в случае если ФзначОП меньше значения ФКПГ и ПзначОП больше или равно значению ФКПГ, то ОПндуп равна 100%;

4) в случае если ФзначОП равно значению ФКПГ, то ОПндуп равна 0%.

Оценка динамики прироста значения, убывающего наследуемого динамического показателя (ОПндуп) может принимать значения в диапазоне от 
-100% до 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения, убывающего наследуемого динамического показателя (ОПндуп) принимает значение меньше 
-100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения, убывающего наследуемого динамического показателя (ОПндуп) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

- Оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной (комплексной) программы ОПнпвп в отчетном периоде рассчитывается по формуле1:

ОПнпвп=ФзначОППзначОП∙100%-100%

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

ОПнпвп=ФзначОППзначОП-1∙100%

где:

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период.

Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя ОПнпвп может принимать значения в диапазоне от -100% до -0,0(1)% и 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя ОПнпвп принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя ОПнпвп принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

12. Оценка динамики прироста значения, убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной (комплексной) программы (ОП нпуп) в отчетном периоде рассчитывается по формуле2:

ОПнпуп=ПзначОПФзначОП∙100%-100%

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

ОПнпуп=ПзначОПФзначОП-1∙100%

или

ОПнпуп=1ОПнпвп

где:

ПзначОП - плановое значение показателя за отчетный период;

ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период.

13. Оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной (комплексной) программы, характеризующего развитие отрасли государственного управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства ОПннвп, рассчитывается в соответствии с пунктом 9 настоящей Методики.

14. Оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной (комплексной) программы, характеризующего развитие отрасли государственного управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства ОПнпуп, рассчитывается в соответствии с пунктом 10 настоящей Методики.

15. Ненаследуемые показатели, не указанные в пунктах 13 и 14 настоящей Методики, не входят в расчет оценки динамики прироста значений показателей муниципальных (комплексных) программ.

Отнесение показателей к условиям, указанным в пунктах 13-14 настоящей Методики, осуществляется Минэкономразвития России.

16. Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы ОПпСЭ рассчитывается аналогично оценке динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы ОПпГП.

В случае если показатель структурного элемента муниципальной (комплексной) программы одновременно является показателем уровня муниципальной (комплексной) программы, в рамках которой реализуется соответствующий структурный элемент муниципальной (комплексной)  программы, такой показатель исключается из расчета оценки динамики прироста значений показателей данного структурного элемента муниципальной (комплексной) программы и учитывается только в рамках оценки динамики прироста значений показателей соответствующей муниципальной (комплексной) программы.

──────────────────────────────

1 В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или выше него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.

2 В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или ниже него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.

|  | Приложение № 12 к методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

оценки качества финансового управления при реализации муниципальных (комплексных) программ Красюковского сельского поселения

Октябрьского района в отчетном году

- Настоящая методика определяет порядок осуществления оценки качества финансового управления при реализации муниципальных (комплексных) программ Красюковского сельского поселения в отчетном году (далее соответственно – методика, оценка качества финансового управления, мунципальная программа) для осуществления интегральной оценки хода реализации и эффективности муниципальных (комплексных) программ в отчетном году.

- Оценка качества финансового управления осуществляется в отношении каждой муниципальной (комплексной) программы, определенной перечнем муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района, утвержденным распоряжением Администрации Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Об утверждении Перечня муници-пальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», при условии, что в составе муниципальной (комплексной) программы в отчетном году была предусмотрена реализация мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за счет бюджетных и (или) внебюджетных источников финансирования.

- Оценка качества финансового управления осуществляется на основании следующих критериев:

качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Красюковского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

уровень кассового исполнения по расходам бюджета Красюковского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

уровень кассового исполнения по расходам бюджетов внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

уровень освоения средств консолидированного Бюджета Красюковского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения;

эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

- Оценка качества финансового управления в отношении каждой муниципальной (комплексной) программы с учетом пункта 3 методики рассчитывается по следующей формуле:

Q=i=1nwi∙EPi∙100

где:

Q – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i  – номер критерия, определенный в соответствии с приложением к методике;

n – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году, определенный в соответствии с приложением к методике;

E(Pi) – значение i-го критерия, рассчитываемое в соответствии с приложением к методике.

Оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году рассчитывается в баллах и может принимать значения в интервале от 0 до 100 баллов включительно.

- Количество критериев, учитываемых при оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году, определяется в зависимости от наличия соответствующих источников финансового обеспечения реализации (комплексной)  муниципальной программы в отчетном году.

Каждый из критериев, предусмотренных пунктом 4 методики, рассчитывается в баллах и может принимать значения в интервале от 0 до 1 балла включительно.

Порядок расчета критериев, предусмотренных пунктом 4 методики, а также их удельный вес определены в приложении к методике.

В случае отсутствия одного или нескольких критериев с учетом абзаца первого настоящего пункта удельный вес соответствующего критерия пропорционально перераспределяется на удельный вес иных критериев, участвующих в расчете оценки качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году.

Приложение

к методике оценки качества финансового управления при реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году

Расчет критериев качества финансового управления

при реализации муниципальных (комплексных) программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году

| № п/п | Наименование критерия качества финансового управления при реализации муниципальных (комплексных) программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году (далее – критерий) | Формула расчета значения критерия | Удельный вес критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Красюковского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году | P=i=1N(PRFBi+IRFBi-KRFBi)i=1N(PRFBi+IRFBi) где: PRFBi – объем бюджетных ассигнований бюджета Красюковского сельского поселения по структурному элементу муниципальной (комплексной) программы (в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи бюджета Красюковского сельского поселения на 1 января отчетного года) (тыс. рублей); IRFBi – суммарный объем изменений бюджетных ассигнований бюджета Красюковского сельского поселения по структурному элементу муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (тыс. рублей); KRFBi – объем кассовых расходов бюджета Красюковского сельского поселения по на реализацию муниципальной (комплексной) программы по -му структурному элементу в отчетном году (тыс. рублей); N – количество структурных элементов, по которым предусмотрены бюджетные ассигнования бюджета Красюковского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году. Расчет показателей «PRFBi», «IRFBi», «KRFBi"» производится только в отношении структурных элементов, по которым осуществлены изменения бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году. | 0,125 | EP=1-P0,15, если P<0,15 EP=0, если P≥0,15 |
| 2. | Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году | P=PlimDlim∙100% где: Plim – общий объем принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (за исключением объема принятых бюджетных обязательств по публичным нормативным обязательствам) (тыс. руб.); Dlim – общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (тыс. руб.). | 0,125 | E(P) = 1, если P ≥ 99,5%; E (P) = 0, в иных случаях. |
| 3. | Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Красюковского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году | P=KRFBBRFB где: KRFB – объем кассовых расходов бюджета Красюковского сельского поселения по на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (тыс. руб.); BRFB – объем бюджетных ассигнований бюджета Красюковского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи бюджета Красюковского сельского поселения на 31 декабря отчетного года) (тыс. рублей). | 0,125 | E(P) = 1, если P ≥ 0,95; ЕP= P, если 0,75 ≤ P < 0,95; E(P) = 0, если P < 0,75. |
| 4. | Уровень кассового исполнения по расходам бюджетов внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году | P=KrgvfBrgvf , где: Krgvf – объем кассовых расходов бюджетов внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (тыс. рублей); Brgvf – объем бюджетных ассигнований внебюджетных источников, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря отчетного года) (тыс. рублей). | 0,125 | E(P) = 1, если P ≥ 0,91; Е(P) = P, если 0,81≤P< 0,91; E(P) = 0, если P < 0,81. |
| 5. | Уровень освоения средств консолидированного Бюджета Красюковского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году | P=KsBs , где: Ks – объем освоенных средств консолидированного Бюджета Красюковского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей); Bs – объем средств консолидированного Бюджета Красюковского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей). | 0,125 | E(P) = 1, если P ≥ 0,91; Е(P) = P, если 0,81 ≤ P < 0,91; E(P) = 0, если P < 0,81, а также при отсутствии отчета или данных в отчете, необходимых для расчета значения критерия. |
| 6. | Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году | P=KvBv , где: Kv – объем освоенных внебюджетных источников финансирования муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей); Bv – объем внебюджетных источников финансирования, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей). | 0,125 | E(P) = 1, если P ≥ 0,91; Е(P) = P, если 0,81 ≤ P < 0,91; E(P) = 0, если P < 0,81, а также при отсутствии отчета или данных в отчете, необходимых для расчета значения критерия. |
| 7. | Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения | CCyz=ZfZp , где: CCyz – степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения; Zf – фактически произведенные в отчетном периоде расходы за счет всех источников финансового обеспечения на реализацию муниципальной (комплексной) программы (тыс. рублей); Zp – плановые значения объемов финансового обеспечения на реализацию муниципальной (комплексной) программы за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде (тыс. рублей). | 0,125 | E(P) = 1, если CCyz ≥ 0,95; Е(P) = CCyz, если 0,75 ≤ CCyz < 0,95; E(P) = 0, если CCyz < 0,75. |
| 8. | Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы | Eis=SRmCCyz , где: Eis – эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения муниципальной (комплексной) программы; SRm – степень реализации муниципальной (комплексной) программы; ССyz – степень соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию муниципальной (комплексной) программы, рассчитанная в соответствии с пунктом 7 настоящего приложения к Методике. Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу муниципальной (комплексной) программы как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, от общего количества структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, запланированных к реализации в отчетном периоде, по следующей формуле: SRm=MwM, где: SRm – степень реализации муниципальной (комплексной) программы; Mw – количество структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, выполненных в полном объеме в отчетном периоде; M – общее количество структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. | 0,125 | E(P) = 1, если Eis ≥ 0,95; Е(P) = Eis, если 0,75 ≤ Eis < 0,95; E(P) = 0, если Eis < 0,75. |

|  | Приложение № 13 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района |
| --- | --- |

Требования

по включению новых мероприятий (результатов)

в структурные элементы муниципальных (комплексных) программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района

При принятии решений о внесении изменений в паспорта муниципальных (комплексных) программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района (структурных элементов муниципальных (комплексных) программ  Красюковского сельского поселения Октябрьского района) новых мероприятий (результатов), имеющих финансовое обеспечение, при исполнении бюджета Красюковского сельского поселения в текущем году, главный распорядитель средств бюджета Красюковского сельского поселения, инициирующий новое мероприятие (результат), (далее – ответственный исполнитель) обеспечивает предварительное согласование таких мероприятий (результатов) со службой экономики и финансов  Администрации Красюковского сельского поселения до внесения изменений в сводную бюджетную роспись, до внесения изменений в решение Собрания депутатов Красюковского сельского поселения Октябрьского района о бюджете согласно приложению № 14 к настоящим Методическим рекомендациям.

При заполнении формы согласно приложению к Методическим рекомендациям ответственный исполнитель учитывает требования пункта 3.8 постановления Администрации Красюковского сельского поселения Октябрьского района от 13.09.2024 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района» в части увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов в целях прослеживаемости финансового обеспечения. Для мероприятий (результатов) 
в составе комплекса процессных мероприятий данное требование может не применяться.

Согласованная форма согласно приложению № 14 к настоящим Методическим рекомендациям направляется ответственным исполнителем в службу экономики и финансов Администрации Красюковского сельского поселения одновременно с предложениями по внесению изменений в положение о порядке применения бюджетной классификации бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района.

Приложение 14

Форма для включения новых мероприятий (результатов) в состав параметров

регионального проекта, иного регионального проекта, комплекса процессных мероприятий

| № № п/п | Наименование мероприятия (результата) муниципального проекта, иного регионального проекта, комплекса процессных мероприятий | Наименование направления расходов | Отнесение к проектной/ к процессной деятельности | Код бюджетной классификации целевой статьи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Например: Расходы на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках муниципального проекта «……» | Реализация мероприятий по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках в Красюковском сельском поселении | Проектная часть | 08 2 01 S5350 |
| 2. | ....... |  |  |  |

Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями).

При представлении отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной (комплексной) программы. В случае если структурный элемент муниципальной (комплексной) программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных (комплексных)  программах, к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной (комплексной) программе.

Указывается наименование муниципальной (комплексной) программы.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной (комплексной) программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной (комплексной) программы и датой завершения реализации муниципальной (комплексной) программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной (комплексной) программы.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации муниципальной (комплексной) программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра муниципальной (комплексной) программы, ее структурного элемента (далее – статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной (комплексной) программы;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной (комплексной) программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной (комплексной) программе, паспорту ее структурного элемента.

1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной (комплексной) программы, паспорта ее структурного элемента.

Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Указывается при необходимости

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной (комплексной) программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Приводится в случае отнесения к сфере реализации муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Октябрьского района.

Приводится в случае наличия рисков. В ином случае – не включается.

Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы (при наличии соответствующих показателей).

Указывается при необходимости

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем муниципальной программы либо иного главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации, выполняющего функции руководителя комплекса процессных мероприятий (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующих полномочий)).

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Указывается при необходимости

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Заполняется при наличии прокси-показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются прокси-показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если прокси-показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Указывается при необходимости.

Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий. Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается при необходимости.

Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Приводится в случае наличия рисков. В ином случае – не включается.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле: ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы

Пункт 6.14  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района».

Удельный вес критерия зависит от количества всех необходимых для расчета критериев