Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 26.02.2026  			                     № 41                            сл. Красюковская

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2025 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 13.09.2024 № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Красюковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры» утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 164 от 244.10.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» по состоянию на 01.01.2026 г согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на старшего инспектора по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                                             Н.В. Бабенко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Красюковского

сельского поселения № 41

от 26.02.2026

УТВЕРЖДЕН

Глава Администрации Красюковского

сельского поселения ______________Бабенко Н.В.

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры»

за 2025 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <7> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  |  |  | Фактическое значение на конец года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Красюковского сельского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры района | МП | возрастание | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - |
| 1.2. | Количество культурно-досуговых мероприятий | МП | возрастание | Кол-во | 600 | 600 | 600 |  | 600 | 600 | - | - |
| 1.3 | Число посещений культурных мероприятий | МП | возрастание | Человек (тыс.чел.) | 924,1 | 924,1 | 924,1 |  | 924,1 | 924,1 |  |  |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения, тыс.рублей |  |  | ### Исполнение, тыс.рублей |  | ### Процент исполнения, (6)/(3)*100 | ### Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Предусмотрено паспортом | ### Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | ### Принятые бюджетные обязательства | ### Кассовое исполнение |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Красюковского сельского поселения «Развитие культуры» (всего), в том числе: | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 100 |  |
|  | ### Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 100 |  |
|  | ### Федерального бюджета | ### 2 690,5 | ### 2 690,5 | ### 2 690,5 | ### 2 690,5 | ### 2 690,5 | ### 100 |  |
|  | ### Областного бюджета | ### 551,1 | ### 551,1 | ### 551,1 | ### 551,1 | ### 551,1 | ### 100 |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | ### 10 641,0 | ### 10 641,0 | ### 10 641,0 | ### 10 640,6 | ### 10 640,6 | ### 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развития культурного потенциала Красюковского сельского поселения» (всего), ### в том числе: | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 100 |  |
|  | ### Бюджет Красюковского сельского поселения (всего), из них: | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 13 882,6 | ### 100 |  |
|  | ### Федерального бюджета | ### 2 690,5 | ### 2 690,5 | ### 2 690,5 | ### 2 690,5 | ### 2 690,5 | ### 100 |  |
|  | ### Областного бюджета | ### 551,1 | ### 551,1 | ### 551,1 | ### 551,1 | ### 551,1 | ### 100 |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |
|  | Бюджета Красюковского сельского поселения | ### 10 641,0 | ### 10 641,0 | ### 10 641,0 | ### 10 640,6 | ### 10 640,6 | ### 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие культуры»

по итогам 2025 года

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Красюковского сельского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом» для в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения Октябрьского района  24.10.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры»

, ответственным исполнителем старшего инспектора по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью муниципальной (комплексной) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- повышение  удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества;

- сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России;

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

- содействие развитию творческих (креативных) индустрий;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы «Развитие культуры» за 2025 г.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация  ответственным исполнителем - Администрацией Красюковского сельского поселения Октябрьского района в лице старшего инспектора по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью основных мероприятий, контрольных событий.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развития культурного потенциала Красюковского сельского поселения», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Красюковский СДК»» Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3 «Расходы на мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры (Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение)» Выполнено в полном объеме.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» Адми-нистрации Красюковского сельского поселения, не выявлены.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

По муниципальной программе Красюковского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – программа) в 2025 году было выделено 13 882,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

Бюджет Красюковского сельского полселения – 10 641,0 тыс. рублей.

Областной бюджет – 551,1 тыс. рублей.

Федеральный бюджет – 2 690,5 тыс. рублей

Освоено в рамках реализации программы 13 882,6 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированных средств, в том числе средства:

Бюджет Красюковского сельского полселения – 10 641,0 тыс. рублей.

Областной бюджет – 551,1 тыс. рублей.

Федеральный бюджет – 2 690,5 тыс. рублей

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями:

- Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Красюковский СДК»;

- Расходы на мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической  базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

- Расходы на мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры (Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение).

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей комплексных процессных мероприятий за 2025 год.

Муниципальной программой в 2025 году запланировано достижение 1 показателя, которые фактические значения соответствуют плановым.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры»,

степень достижения целевого показателя 1. «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Красюковского сельского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом», план на 2025 год – 100%, факт – 100%, фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 1.1 «Доля памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры района» план на 2025 год – 100%, факт – 100 %, фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 1.2 «Количество культурно-досуговых мероприятий» план на 2025 год – 600 шт, факт – 600 шт. фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 1.3 «Число посещений культурных мероприятий» план на 2025 год – 924,1 тыс.чел, факт – 924,1 тыс.чел. фактическое значение показателя соответствует плановому.

Отчет

об исполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» за 2025 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность Администрации Красюковского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование и удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского художественного творчества, творческой инициативы и социально-культурной активности населения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнение муниципального задания учреждениями культуры Красюковского сельского поселения» | Х | Директор МУК «Красюковский СДК» Григорьева Людмила Николаевна | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | января 2025г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодежной политике и связями с общественностью Назарова Наталья Александровна Директор МУК «Красюковский СДК» Григорьева Людмила Николаевна | соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Красюковского сельского поселения» | 28 ноября 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодежной политике и связями с общественностью Назарова Наталья Александровна Директор МУК «Красюковский СДК» Григорьева Людмила Николаевна | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31 декабря 2025 г. | Старший инспектор по культуре, спорту, молодежной политике и связями с общественностью Назарова Наталья Александровна Директор МУК «Красюковский СДК» Григорьева Людмила Николаевна | Платежные поручения, акты сверок | информационная система отсутствует |
| ### 1.5. | ### Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | ### Х | ### Директор МУК «Красюковский СДК» Григорьева Людмила Николаевна | ### Х | ### Х |
| ### 1.6. | ### Контрольная точка 1.2.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | ### До 1 февраля 2025г. | ### Старший инспектор по культуре, спорту, молодежной политике и связями с общественностью Назарова Наталья Александровна ### Директор МУК «Красюковский СДК» Григорьева Людмила Николаевна | ### соглашение | ### информационная система отсутствует |
| ### 1.7. | ### Контрольная точка 1.2.2 «Предоставлен предварительный отчет о достижении результатов использования Субсидии» | ### 01 июля 2025г. | ### Старший инспектор по культуре, спорту, молодежной политике и связями с общественностью Назарова Наталья Александровна ### Директор МУК «Красюковский СДК» Григорьева Людмила Николаевна | ### предварительный отчет о достижении результатов использования Субсидии | ### информационная система отсутствует |
| ### 1.8. | ### Контрольная точка 1.2.3 «Результат использования Субсидии достигнут» | ### 01 декабря 2025 г. | ### Старший инспектор по культуре, спорту, молодежной политике и связями с общественностью Назарова Наталья Александровна ### Директор МУК «Красюковский СДК» Григорьева Людмила Николаевна | ### Документы подтверждающие достижение результатов использования Субсидии | ### информационная система отсутствует |
| ### 1.9. | ### Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечение мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры (Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение)» | ### Х | ### Директор МУК «Красюковский СДК» Григорьева Людмила Николаевна | ### Х | ### Х |
| ### 1.10. | ### Контрольная точка 1.3.1 «Обеспечение мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры (Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение)» | ### До 1 марта 2025г. | ### Старший инспектор по культуре, спорту, молодежной политике и связями с общественностью Назарова Наталья Александровна ### Директор МУК «Красюковский СДК» Григорьева Людмила Николаевна | ### соглашение | ### информационная система отсутствует |
| ### 1.11. | ### Контрольная точка 1.3.2 «Предоставлен предварительный отчет о достижении результатов использования Субсидии» | ### 01 июля 2025г. | ### Старший инспектор по культуре, спорту, молодежной политике и связями с общественностью Назарова Наталья Александровна ### Директор МУК «Красюковский СДК» Григорьева Людмила Николаевна | ### предварительный отчет о достижении результатов использования Субсидии | ### информационная система отсутствует |
| ### 1.12. | ### Контрольная точка 1.3.3 «Результат использования Субсидии достигнут» | ### 01 декабря 2025 г. | ### Старший инспектор по культуре, спорту, молодежной политике и связями с общественностью Назарова Наталья Александровна ### Директор МУК «Красюковский СДК» Григорьева Людмила Николаевна | ### Документы подтверждающие достижение результатов использования Субсидии | ### информационная система отсутствует |

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевого показателя муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

Сп = ИЦп / ИДп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

Со = ∑Спi/n

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры» составляет: 3х1/3 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, программы «Развитие культуры» составляет: 3/3 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» составляет: 13882,6/13882,6=1

Эффективность использования средств бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и  бюджетов муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района по следующей формуле:

Эис = СРм /ССуз,

где:

Эис  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Октябрьского района.

Эффективность использования бюджетных расходов на реализацию программы «Развитие культуры» составляет: 1/1 = 1, что соответствует высокому уровню бюджетной эффективности.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

где:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие культуры» составляет:  1х0,5+1х0,3+1х0,2 =1 - в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация программы будет осуществляться в соответствии с

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Федеральным законом от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»;

- постановлением Правительства Ростовской области от 29.07.2024 № 514 «Об утверждении региональной программы «Развитие системы образования в сфере культуры Ростовской области на период до 2030 года»